ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2014 года                                                                     №  16                    д. Большие Озёрки

Об  утверждении  порядка  разработки и реализации

муниципальных программ  Марьинского сельского поселения

В соответствии со ст. 179 БК РФ в целях совершенствования программно-целевого планирования, постановления № 26 от 10.07.2013 года «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» п о с т а н о в  л я ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                  Н. В. Слепова

Приложение

к постановлению администрации

Марьинского сельского поселения

от 08.04.2014 № 16

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения, реализации и оценки их эффективности.

1) муниципальная программа сельского поселения   (далее – муниципальная программа) представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития сельского поселения;

2)  подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)- комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы), конечный результат решения проблемы социально-экономического развития сельского поселения   посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) муниципальный  заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее – муниципальный заказчик) – администрация сельского поселения  (далее администрация)

7)  ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) –  глава сельского поселения

8)   результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

9) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

2. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

3. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации  сельского поселения.

II. Требования к структуре муниципальной программы

1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку;

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

-  обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению N 4 к настоящему порядку;

5) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по форме согласно приложению N 5 к настоящему порядку;

В перечне программных мероприятий для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения и ответственный   за выполнение мероприятия. Объем финансирования (всего, в том числе по годам реализации, источникам финансирования) указывается по разделам и подразделам муниципальной программы.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы.

6) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

2. Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

III. Разработка муниципальных программ

1. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого  администрацией сельского поселения  по форме согласно приложению № 6.

2. Внесение изменений в перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  по решению  администрации до 1 сентября текущего финансового.

3. Перечень содержит:

- наименования муниципальных программ;

- направления реализации муниципальных программ;

4. Муниципальный заказчик разрабатывает  муниципальную программу  не позднее 15октября текущего финансового года.

IV. Внесение изменений в муниципальную программу

1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет сельского поселения;

2) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления или вопросом местного значения поселения;

3) наделение отдельными полномочиями органов местного самоуправления или вопросами местного значения поселения;

4) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

5) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или  ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом VIII «Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего порядка;

6) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из районного бюджета средств на их реализацию или изменение объема указанных средств.

2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств

3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4. Внесение изменений в перечень мероприятий программы (подпрограммы), сроки и (или) объемы финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете сельского поселения   на текущий финансовый год и плановый период. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете сельского поселения   не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

1.Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения   в объемах, установленных решением о бюджете сельского поселения  на текущий финансовый год и плановый период,  и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

2. Финансирование из бюджета сельского поселения  муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете сельского поселения   на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется с момента указанного в постановлении администрации об утверждении программы.

VI. Управление реализацией муниципальной программы

1. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1)   разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

4) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

2. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

3. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

VII. Контроль и отчетность при реализации программы

1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения.

2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Копия годового отчета на бумажном носителе и в электронном виде также представляется в  экономический отдел администрации Корсаковского района.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку.

VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется бухгалтером сельского поселения на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетного финансового года.

3. Подготовка заключения об оценке реализации муниципальной программы осуществляется   в течение 14 дней с даты поступления годового   отчета о реализации муниципальной программы по форме согласно приложения № 8 к настоящему порядку.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в  соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 9 к настоящему порядку.

5. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией сельского поселения   не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения   на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов сельского поселения, может быть принято

решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

6.  В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы (подпрограммы) муниципальных контрактов,  в бюджете сельского поселения, предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение N 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 9

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Оценка эффективности выполнения Программы проводится                               для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информации о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм                 и решения задач Программы.

Исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности при принятии решений о корректировке плана реализации программы на текущий год;

Формирования плана реализации на очередной финансовый год, а также          для подготовки доклада о реализации программы.

Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в ходе реализации Программы по годам и по итогам в целом исходя             из соответствия фактических значений показателей их целевым значений.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности          по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей          и решения задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств сельского поселения  (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет проводиться качественная оценка социальной эффективности Программы     на основе анализа достижения ожидаемых результатов ее реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом                   по формуле:

РР =   SUM СД (i)/КП, где

РР – результативность реализации Программы (%);

СД (i) – степень достижения i-го показателя Программы (%);

КП – количество показателей;

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности (РР) равно или больше 70,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности (РР) равно или больше 50,0%,       но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности (РР) меньше 50,0%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается                         как неудовлетворительная.

Расчет результативности по каждому показателю Программы проводится        по формуле:

П

fi

СД (i)  = ----- x 100%,

i    П

ni

где:

СД (i)  - степень достижения i-го показателя Программы (%);

i

П   - фактическое значение показателя;

fi

П   - плановое значение показателя, установленное Программой.

ni

В  случае,  если  Программой  установлено плановое значение показателя,

равное  нулю,  при  фактическом  значении  показателя, равном нулю, степень достижения  i-го  показателя  Программы (СД i) принимается равной 100,0%. При    фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается  недостигнутым,  степень  достижения  i-го  показателя  Программы принимается равной 0,0%.

В случае, если меньшее значение показателя по сравнению с плановым значением показателя, установленным Программой, по содержанию этого показателя означает его выполнение и достижение большей эффективности, оценка степени достижения такого i-го показателя Программы производится по формуле:

П

ni

СД  = ----- x 100%,

i    П

fi

где:

СД  - степень достижения i-го показателя Программы (%);

i

П   - плановое значение показателя, установленное Программой;

ni

П   - фактическое значение показателя.

fi

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения  на реализацию Программы запланированному уровню производится          по формуле:

З

ф

П = ---- x 100%,

З

п

где:

П - полнота использования бюджетных средств (%);

З   - фактические расходы бюджета  на реализацию Программы

ф

в соответствующем периоде;

З   -  запланированные  в  бюджете  расходы на реализацию Программы

п

в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию Программы запланированному уровню устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) равно или больше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств (П) меньше 70,0%, степень соответствия фактических затрат бюджета сельского поселения на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета сельского поселения на реализацию Программы производится по формуле:

П

Э = ----- x 100%,

Е

где:

Э - эффективность использования средств бюджета сельского поселения на (процентов);

Е - показатель результативности реализации Программы;

П - показатель полноты использования бюджетных средств.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета сельского поселения при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения (Э) больше или равно 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения  составляет от 70 до 100,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета сельского поселения  менее 70,0%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

При необходимости   исполнитель Программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программных мероприятий и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Программы.

Приложение N 2

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |
| муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |  |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Корсаковского районва |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы (количественные и качественные показатели) |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам*** |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |
| ... |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |
| ... |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |
| ... |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- районный бюджет; бюджеты поселений, бюджет Орловской  области, другие источники;   для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других  источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений)  указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

Приложение N 5

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Корсаковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименования муниципальных программ | Основные направления реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |

Приложение N 7

к Порядку

ФОРМА

ГОДОВОГО  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(местный бюджет, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение N 8

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_______________________________________

(наименование  муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись