Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Корсаковского района», всего | 2 027,3 | 2 027,3 | 100 | 2 027,3 | 100 | Величина долговых обязательств не нарушает бюджетного законодательства; по сельским поселениям снизилась кредиторская задолженность (за счёт дополнительно поступивших средств от продажи земли) | 52,7 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами Корсаковского района на 2015-2017 годы», всего | 320,1 | 319,9 | 99,9 | 319,9 | 100 | Своевременно подготовлен проект районного бюджета на 2016г., увеличилась доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ до 67,5 % |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 320,1 | 319,9 | 99,9 | 319,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение и сопровождение программных средств автоматизации по исполнению бюджета, сбора отчетности и анализа отчетности, всего | 139,0 | 138,8 | 99,9 | 138,8 | 100 | Использование информационной системы ГРБС (финансовым отделом) по составлению отчётности и планированию ассигнований |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 139,0 | 138,8 | 99,9 | 138,8 | 100 | Из 4 ГБРС имеют информационную систему планирования и кассового исполнения бюджета - 1 |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля главных распорядителей бюджетных средств использующих информационную систему планирования и кассового исполнения бюджета района к общему числу ГРБС(%) |  |  |  |  |  |  | 62,5 % |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1.2. | Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств на безопасном управляемом уровне, всего | 181,1 | 181,1 | 100 | 181,1 | 100 | Соблюдение бюджетного законодательства |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 181,1 | 181,1 | 100 | 181,1 | 100 | Оплачены проценты по бюджетному кредиту за 2015 год |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета по исполнению долговых обязательств (%) |  |  |  |  |  |  | 100 % |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) |  |  |  |  |  |  | 112,5 % |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 67,5 |
|  | Уменьшение дефицита бюджета (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | 12,8 |
|  | плановое значение на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | 767 |
|  | фактически достигнуто (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | 6000 |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  | 0 % |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 17,5 |
|  | Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента(%) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Доля сельских поселений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность (%) |  |  |  |  |  |  | 48,9 |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 28,6 |
|  | Своевременная подготовка бюджета района (да/нет) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Межбюджетные отношения в Корсаковском районе на 2015-2017 годы», всего | 1 707,2 | 1 707,2 | 100 | 1 707,2 | 100 | Положительных результатов реализации подпрограммы в 2015 году не достигнуто |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 524,2 | 524,2 | 100 | 524,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет *) | 1 183,0 | 1 183,0 | 100 | 1183,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района, всего | 1 707,2 | 1 707,2 | 100 | 1 707,2 | 100 | Уровень бюджетной обеспеченности увеличился в связи с дополнительными бюджетными поступлениями в некоторых поселениях от продажи земли |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 524,2 | 524,2 | 100 | 524,2 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 183,0 | 1 183,0 | 100 | 1183,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение величины разрыва по уровню расчётной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания(%) |  |  |  |  |  |  | 57,1 |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  | фактически достигнуто (раз) |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
|  | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) |  |  |  |  |  |  | 33,1 % |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто (раз) |  |  |  |  |  |  | 33,1 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Корсаковском районе», всего | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | Совершенствование системы обеспечения хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Корсаковского района | 64 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выделение дополнительного помещения/площадей для архивохранилища, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соблюдение норм обеспечения сохранности архивных документов | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во архивохранилищ/площадей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Исполнение запросов пользователей, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Качественное удовлетворение запросов пользователей | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля запросов, исполненных в установленный срок (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Приобретение оргтехники, металлических стеллажей, установка металлических решёток на окна архивохранилищ, приобретение пылесоса, архивных коробов и т.д., всего | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | Укрепление материально-технической базы архивного отдела, обеспечение архивохранилищ средствами хранения, соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения документов | 50 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во оргтехники, стеллажей, установленных решёток и т.д. (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Кол-во закартонированных дел. (%) |  |  |  |  |  |  | 133 % |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 5. | Доля дел АФ, хранящихся с соблюдением нормативных условий режимов хранения документов (%) |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6. | Кол-во документов, внесённых в общеотраслевую базу данных (%) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2000 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском районе», всего | 72,665 | 72,665 | 100 | 72,665 | 100 | Увеличилась доля населения Корсаковского района систематически занимающейся физической культурой и спортом до 25 % | 134 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,665 | 72,665 | 100 | 72,665 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие массового спорта», всего | 19,22 | 19,22 | 100 | 19,22 | 100 | Увеличилось количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 167 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 3. | «Развитие спорта высших достижений», всего |  |  |  |  | 100 | Повышен престиж Корсаковского района на областных соревнованиях | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения систематически занимающегося в специализированных спортивных учреждениях (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Организация работы с молодёжью в Корсаковском районе», всего | 106,258 | 106,242 | 100 | 106,242 | 100 | Созданы условия для реализации молодыми гражданами Конституционных прав и обязанностей по сохранению и приумножению традиций духовно-нравственно-го, патриотического воспитания подрастающего поколения | 59 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 106,258 | 106,242 | 100 | 106,242 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Молодёжь Орловщины», всего | 61,496 | 61,496 | 100 | 61,496 | 100 |  | 67 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 61,496 | 61,496 | 100 | 61,496 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в областных мероприятиях, направленных на обеспечение массовой консолидации молодёжи и широкое информирование молодых граждан о потенциальных возможностях из развития и потенциального применения, всего | 19,915 | 19,914 | 100 | 19,914 | 100 | Принято участие в 10 областных и всероссийских мероприятиях | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 19,915 | 19,914 | 100 | 19,914 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кол-во областных мероприятий, в которых принято участие (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.2. | Проведение и участие в молодёжных форумах с активистами молодёжных движений и организаций, всего | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 | Проведено 1 мероприятие | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.3. | Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию среди молодёжи, всего | 1,581 | 1,581 | 100 | 1,581 | 100 | Проведено мероприятие, посвящённое «Дню интернационалиста» | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,581 | 1,581 | 100 | 1,581 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4. | Мероприятия в рамках районной акции «Обелиск», всего | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Районный смотр-конкурс красоты «Корсаковская весна», всего | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | 100 | Проведён смотр-конкурс «Корсаковская весна» | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.6. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы по нравственно-патриотическому воспитанию имени Героя России Александра Рязанцева, всего | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 100 | Проведён конкурс на лучшую организацию работы по нравственно-патриотическому воспитанию имени Героя России Александра Рязанцева | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.7. | Мероприятия в рамках федерального проекта «Беги за мной», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.8. | Организация и проведение районного спортивно-туристического слёта, посвящённого «Дню молодёжи», всего | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | Проведён спортивно-туристический слёт, посвящённый «Дню молодёжи» | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.9. | Участие в областных спортивно-туристических слётах, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 33,412 | 33,412 | 100 | 33,412 | 100 | Выдано 2 свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение жилья, 1 семья улучшила жилищные условия, 2 семья не воспользовалась правом | 50 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33,412 | 33,412 | 100 | 33,412 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из количества запланированных семей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», всего | 11,35 | 11,35 | 100 | 11,35 | 100 |  | 60 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,35 | 11,35 | 100 | 11,35 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии, всего | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 | Проведено 4 заседаний комиссии | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3.2. | Подготовка и проведение акции «Даже не пробуй!», всего | 5,5 | 5,5 | 100 | 5,5 | 100 | Проведена акция «Даже не пробуй» | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 100 | 5,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.3. | Подготовка и проведение акции «Нет наркотикам и СПИДу», всего | 5,9 | 5,9 | 100 | 5,9 | 100 | Проведена акция «Нет наркотикам и СПИДу» | 100 % |
|  | в том числе: | 5,9 | 5,9 | 100 | 5,9 | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из общего числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Образование в Корсаковском районе», всего | 51 617,9 | 51 555,9 | 99,8 | 51 555,9 | 100 | Обеспечены государственные гарантии прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование | 98 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15 423,8 | 15 361,9 | 99,5 | 15 361,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 36 194,1 | 36 194,0 | 99,0 | 36 194,0 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования», всего | 5 950,5 | 5 950,5 | 100 | 5 950,5 | 100 | Обеспечены государственные гарантии прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование | 90 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 685,8 | 2 685,8 | 100 | 2 685,8 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 3264,7 | 3 264,7 | 100 | 3 264,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества дошкольного образования, способствующего укреплению здоровья и их подготовке к обучению в школе | 4 657,0 | 4 657,0 | 100 | 4 657,0 | 100 | Повышен уровень профессиональной подготовки педагогов | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 392,3 | 1 392,3 | 100 | 1 392,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 3 264,7 | 3 264,7 | 100 | 3 264,7 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования от общего количества детей данного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 1.2. | Оказание методической поддержки ДОУ в совершенствовании содержания дошкольного образования, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прошли успешно подготовку к школе 27 первоклашек | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля дошкольников, успешно прошедших тестирование (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 1.3. | Организация питания дошкольников, всего | 361,0 | 361,0 | 100 | 361,0 | 100 | Охват горячим питанием дошкольников в 2015 году составил 100 % | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 361,0 | 361,0 | 100 | 361,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля охвата горячим питанием дошкольников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.4. | Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году 70 % дошкольных образовательных учреждений оснащены пищеблока-ми, оборудо-ванием и инвентарем | 70 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля дошкольных образовательных учреждений района обеспеченных необходимым оборудованием в общем числе учреждений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Корсаковского района», всего | 44 500,5 | 44 438,8 | 97 | 44 438,5 | 100 | Обеспечена доступность качественного общего и дополнительного образования в районе | 111 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11 585,9 | 11 524,0 | 92 | 11 524,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 32 914,6 | 32 914,5 | 99 | 32 914,5 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений района, всего | 75,0 | 75,0 | 100 | 75,0 | 100 | Организована и проведена итоговая аттестация выпускников в 9-х и 11-х классах, в 2015 году все выпускники прошли итоговую аттестацию | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 100 | 75,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2. | Внедрение ФГОС общего образования второго поколения: повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, всего | 2,5 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 | В 2015 году школьники 5-6 класса перешли на ФГОС, по форме ФГОС в 2015 году обучались учащиеся 1-6 классов | 104 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля школьников, которые обучаются по ФГОС из общего числа школьников, (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 2.3. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов и одарённых детей, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году 12 детей изъявили желание и перешли на дистанционное обучение | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей инвалидов и одарённых детей, желающих и имеющих возможность заниматься дистанционно(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 2.4. | Совершенствование учительского корпуса Корсаковского района, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены 4 мероприятия: «Сердце отдаю детям», «Учитель года» и т.д. | 195 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, от запланированного показателя (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год (%) |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | 78 |
| 2.5. | Совершенствование системы поддержки талантливых детей, всего | 97,0 | 97,0 | 100 | 97,0 | 100 | Проведено 63 олимпиад, конкурсов, в которых, приняли участие 322 школьников | 173 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 97,0 | 97,0 | 100 | 97,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля школьников, принявших участие в олимпиадах, конкурсах из общего числа школьников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 2.6. | Организация питания обучающихся, всего | 2 443,1 | 2 398,1 | 100 | 2 398,1 | 100 | Охват горячим питанием всех школьников в 2015 году составил 100 % | 106 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 122,0 | 1 122,0 | 100 | 1 122,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 1 321,1 | 1 276,1 | 96 | 1 276,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля охвата горячим питанием школьников из общего числа школьников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 94 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.7. | Приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствие с современным требованиям и обеспечение безопасности учащихся, работников, всего | 1 380,1 | 1 380,1 | 100 | 1 380,1 | 100 | Организовано осуществление безопасных перевозок детей на школьных автобусах, обеспечено функционирование сети Интернет | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 380,1 | 1 380,1 | 100 | 1 380,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обеспеченности учебно-материальной базы образовательных учреждений из общего числа учреждений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций Корсаковского района» муниципальной программы «Образование в Корсаковском районе», всего | 819,5 | 819,5 | 100 | 819,5 | 100 | Обеспечена безопасность образовательных организаций района | 99 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 819,5 | 819,5 | 100 | 819,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Корсаковская средняя школя», всего | 68,5 | 68,5 | 100 | 68,5 | 100 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 68,5 | 68,5 | 100 | 68,5 | 100 | Обеспечено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) в ОО, произведена перезаправка огнетушителей, техническое обслуживание ЕДДС, проведена противопожарная пропитка чердачных помещений ОО, обеспечено техническое обслуживание «тревожной кнопки» в ОО, произведена замена (ремонт) контрольно-измерительных приборов, проведено обучение операторов котельных в ОО, оформлены страховки ОПО (котельные), произведены замеры сопротивления изоляции электропроводки в ОО, произведена обработка помещений ОО с применением дезинфицирующих средств, проведено обучение персонала по техническому минимуму |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 3.1.2 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Совхозная средняя школа», всего | 136,9 | 136,9 | 100 | 136,9 | 100 |  | 107 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 136,9 | 136,9 | 100 | 136,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3.1.3 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Спешневская средняя школа», всего | 177,4 | 177,4 | 100 | 177,4 | 100 |  | 107 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 177,4 | 177,4 | 100 | 177,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3.1.4 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Гагаринская средняя школа», всего | 65,7 | 65,7 | 100 | 65,7 | 100 |  | 91 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 65,7 | 65,7 | 100 | 65,7 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 3.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Новомихайловская средняя школа», всего | 100,1 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 |  | 98 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,1 | 100,1 | 100 | 100,1 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 3.1.6 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Парамоновская основная школа», всего | 108,9 | 108,9 | 100 | 108,9 | 100 |  | 98 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 108,9 | 108,9 | 100 | 108,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 3.1.7 | Обеспечение комплексной безопасности в МБОУ «Озерская основная школа», всего | 60,4 | 60,4 | 100 | 60,4 | 100 |  | 91 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 60,4 | 60,4 | 100 | 60,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по школе(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 3.1.8 | Обеспечение комплексной безопасности в МБДОУ Детский сад № 1, всего | 101,6 | 101,6 | 100 | 101,6 | 100 |  | 98% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 101,6 | 101,6 | 100 | 101,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий по учреждению (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация отдыха в каникулярное время и трудовой занятости несовершеннолетних граждан», всего | 347,4 | 347,4 | 100 | 347,4 | 100 | 311 детей отдохнули в оздоровительных лагерях (в том числе 10 детей прошли учебные сборы по основам НВП в палаточном лагере), трудоустроены 6 несовершеннолетних детей в каникулярное время | 91 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 332,6 | 332,6 | 100 | 332,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 14,8 | 14,8 | 100 | 14,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация летних оздоровительных лагерей, всего | 347,4 | 347,4 | 100 | 347,4 | 100 | Организовано 7 детских пришкольных лагерей, охват детей и подростков составил 67,2% | 104 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 332,6 | 332,6 | 100 | 332,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 14,8 | 14,8 | 100 | 14,8 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 4.2. | Улучшение материальной базы образовательных учреждений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля пришкольных лагерей, обеспеченных необходимым оборудованием и инвентарём из общего числа пришкольных лагерей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 7 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры в Корсаковском районе», всего | 8623,446 | 8623,368 | 100 | 8623,368 | 100 | Созданы условия для реализации конституционного права граждан на получение культурных услуг и участие в культурной деятельности | 63 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8623,446 | 8623,368 | 100 | 8623,368 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества, библиотечного дела и дополнительного образования художественной направленности в Корсаковском районе», всего | 8529,532 | 8529,456 | 100 | 8529,456 | 100 |  | 65 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8529,532 | 8529,456 | 100 | 8529,456 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МБУ МЦДК «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, конкурсно - фестивальная деятельность», всего | 44,735 | 44,731 | 100 | 44,731 | 100 | Принято участие: В 1 областном фестивале народного творчества и гала-концерте «Салют Победы», в Международном фестивале «Троицкие хороводы в Орловском полесье», в областном открытом фестивале «Русские узоры», подготовлены и проведены мероприятия ко Дню Победы, Дню района, Новый год и другие мероприятия | 107% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 44,735 | 44,731 | 100 | 44,731 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проведенных мероприятий из общего числа запланированных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 984 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1055 |
| 1.2. | МБУ МЦДК «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности», всего | 16,4 | 16,4 | 100 | 16,4 | 100 | Популяризация художественного и народного творчества, расширение культурного пространства | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,4 | 16,4 | 100 | 16,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений культуры, улучшивших популяризацию художественного и народного творчества, расширение культурного пространства (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 1.3. | МБУ МЦДК «Укрепление материально-технической базы», всего | 3,5 | 3,5 | 100 | 3,5 | 100 | Отремонтирован 1 ноутбук | 100% |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 100 | 3,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу к общему числу учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4. | МБУ МЦДК «Обеспечение объектов культуры учётной документацией», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования запланированная в 2015 году учётная документация не приобреталась | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений культуры, обеспеченных учётной документацией, в общем количестве учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |
|  | фактически достигнуто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | МБУ МЦДК «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Корсаковском районе», всего | 25,5 | 25,5 | 100 | 25,5 | 100 | 2 военно-мемориальных объекта приведены в надлежащее состояние (Новомихайловское и Гагаринское сельские поселения) | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,5 | 25,5 | 100 | 25,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество проведенных мероприятий из общего числа запланированных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.6. | МБУ МЦДК «Финансовое обеспечение организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жителей района», всего | 3 453,757 | 3 453,755 | 100 | 3 453,755 | 100 | Соблюдено трудовое законодательство по выплате заработной платы работникам учреждений культуры, оплата связи, коммунальных услуг | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 453,757 | 3 453,755 | 100 | 3 453,755 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля финансового обеспечения учреждений культуры(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.7. | МБУ ЦБС «Совершенствование развития кадрового потенциала сферы культуры», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля руководителей библиотечных учреждений культуры, прошедших обучение из общего числа руководителей библиотечных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.8. | МБУ ЦБС «Обновление специального оборудования библиотечных учреждений, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля библиотечных учреждений, обеспеченных специальным оборудованием из общего числа библиотечных учреждений» (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.9. | МБУ ЦБС «Совершенствование и развитие системы информационно - библиотечного обслуживания, всего | 75,5 | 75,5 | 100 | 75,5 | 100 | Оформлена подписка на газеты и журналы для библиотек на 2 полугодие 2015г. и на 1 полугодие 2016г. (11 газет, 21 журнала, итого-32 годовых комплекта газет, 214 экз. журналов) | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75,5 | 75,5 | 100 | 75,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество оформленной подписки на печатные издания из общего числа запланированной подписки (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 489 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 1.10. | МБУ ЦБС «Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Из 11 учреждений подключены к сети Интернет - 4 | 36 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля библиотечный учреждений культуры, подключённых к сети интернет, в общем количестве учреждений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.11. | МБУ ЦБС «Обеспечение объектов культуры учётной документацией», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования запланированная в 2015 году учётная документация не приобреталась | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля библиотечных учреждений культуры, обеспеченных учётной документацией, в общем количестве библиотечных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.12. | МБУ ЦБС «Финансовое обеспечение организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жителей района», всего | 2 955,464 | 2 955,459 | 100 | 2 955,459 | 100 | Соблюдено трудовое законодательство по выплате заработной платы работникам учреждений культуры, оплата связи, коммунальных услуг | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 955,464 | 2 955,459 | 100 | 2 955,459 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля финансового обеспечения учреждений культуры(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | МБОУ ДШИ «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, конкурсно - фестивальная деятельность», всего | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | Организовано и проведено новогоднее праздничное мероприятие - Музыкальная сказка «Бременские музыканты» (труппа из 26 чел.) | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проведенных мероприятий из общего числа запланированных (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.14. | МБОУ ДШИ «Обновление специального оборудования», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений, обеспеченных специальным оборудованием из общего числа учреждений(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.15. | МБОУ ДШИ «Совершенствование и развитие образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых дарований», всего | 11,36 | 11,36 | 100 | 11,36 | 100 | Пройдены курсы повышения квалификации по программе «Совершенствование профессионального мастерства преподавателей хореографических дисциплин СПО, ДХШ и ДШИ в условиях модернизации системы образования» 1 чел. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,36 | 11,36 | 100 | 11,36 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля руководителей учреждений культуры, прошедших обучение из общего числа руководителей библиотечных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.16. | МБУ ЦБС «Финансовое обеспечение организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жителей района», всего | 1 933,316 | 1 933,26 | 100 | 1 933,26 | 100 | Соблюдено трудовое законодательство по выплате заработной платы работникам учреждений культуры, оплата связи, коммунальных услуг | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 933,316 | 1 933,26 | 100 | 1 933,26 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля финансового обеспечения учреждений культуры(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Комплексная безопасность организаций культуры Корсаковского района», всего | 93,914 | 93,912 | 100 | 93,912 | 100 | Обеспечена безопасность деятельности учреждений культуры | 61 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 93,914 | 93,912 | 100 | 93,912 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры, всего | 28,928 | 28,928 | 100 | 28,928 | 100 | Поверено 26 огнетушителей из 26, проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28,928 | 28,928 | 100 | 28,928 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество огнетушителей, соответствующих требованиям к общему числу огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 2.2. | Обеспечение безопасности учреждений культуры в области ГО и ЧС, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2015 году запланированное обучение по ГО и ЧС руководителей учреждений не проводилось | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля руководителей учреждений культуры, прошедших обучение по ГО и ЧС из общего числа руководителей(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.3. | Обеспечение безопасности условий труда в учреждениях культуры, всего | 10,729 | 10,728 | 100 | 10,728 | 100 | Пройден медицинский осмотр 10 работников МБОУ ДОД | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,729 | 10,728 | 100 | 10,728 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников дополнительного образования, прошедших медосмотр из общего числа работников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.4. | Подготовка учреждений культуры к отопительному сезону, всего | 16,868 | 16,868 | 100 | 16,868 | 100 | Поверены газоонализаторы (9), подготовлена необходимая документация и заключены договора для оформления паспортов готовности, акты ВДПО, прошли обучение 8 директоров клубных учреждений по программе «Ответственные за котлы малой мощности» | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,868 | 16,868 | 100 | 16,868 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений культуры, готовых к отопительному сезону из общего числа учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2.5. | Обеспечение электрической безопасности учреждений культуры, всего | 37,389 | 37,388 | 100 | 37,388 | 100 | Проведен энергоаудит в ДШИ, из 3-х учреждений культуры энергоаудит проведен в 2-х учреждениях | 67% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 37,389 | 37,388 | 100 | 37,388 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учреждений культуры, прошедших энергоаудит из общего числа учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.6. | Обеспечение инженерно-технической укреплённости учреждений культуры, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля учреждений культуры обеспеченных инженерно-техническим оборудованием к общему числу учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования», всего | 30,64 | 30,64 | 100 | 30,64 | 100 |  | 149 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 30,64 | 30,64 | 100 | 30,64 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Оформление объектов недвижимости (земельных участков), включая бесхозяйные объекты и их оформление, для последующей их реализации в аренду, собственность граждан, юридических лиц посредством выкупа, заключения договоров аренды, проведения аукционов», всего | 30,64 | 30,64 | 100 | 30,64 | 100 |  | 218 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установление границ и межевание земельных участков, с последующей постановкой их на кадастровый учет, всего | 30,64 | 30,64 | 100 | 30,64 | 100 | Замежевано и поставлено на учёт 2 земельных участка | 40 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 100 | 35,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ЗУ поставленных на учёт из числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2. | Подготовка технической документации по оформлению объектов недвижимости, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленной тех.документации(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.3. | Рыночная оценка объектов недвижимости и земельных участков с последующим проведением аукционов, конкурсов по заключению договоров аренды, купле-продаже, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля подготовленной рыночной оценки объектов недвижимости (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4. | Подготовка технической документации по постановке на учет бесхозяйных объектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля подготовленной тех.документации по бесхозяйным объектом из общего числа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.5. | Государственная регистрация объектов недвижимого имущества, передача в оперативное управление, хозяйственное ведение, получение сведений Росреестра, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зарегистрированных объектов из числа запланированных (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оформление земельных участков для льготных категорий граждан», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Составление списка многодетных семей, нуждающихся в льготном получении ЗУ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список многодетных семей, нуждающихся в льготном получении ЗУ составлен | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Список многодетных семей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.2. | Составление перечня ЗУ, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Перечень ЗУ составлен |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень ЗУ (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. | Межевание ЗУ и постановка на кадастровый учет, государственная регистрация права, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зарегистрированных ЗУ из числа запланированных (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.4. | Оформление разрешительной, технической документации на вновь возводимые объекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля оформленной разрешительной, технической документации на вновь возводимые объекты (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Корсаковском районе», всего | 31,12 | 31,097 | 99,9 | 31,097 | 100 | Повышение эффективности муниципального управления в Корсаковском районе | 67 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 31,12 | 31,097 | 99,9 | 31,097 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Корсаковском районе на 2015–2017 годы», всего | 4,6 | 4,6 | 100 | 4,6 | 100 |  | 83 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 100 | 4,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принято 1 НПА | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество НПА по вопросам муниципальной службы(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Подготовка и проведение семинаров, консультаций и т.д. по актуальным вопросам муниципальной службы в районе, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 4 консультации по вопросам муниципальной службы | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий по вопросам мун.службы(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.3. | Размещение в районной газете «Восход», на официальном сайте администрации Корсаковского района информации о результатах деятельности (отчеты, выступления, интервью и т.п.) отделов администрации района, муниципальных служащих, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещено 17 материалов в СМИ | 142 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещённых материалов в СМИ(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 1.4. | Подготовка муниципальных служащих по программам переподготовки кадров и повышения квалификации, всего | 4,6 | 4,6 | 100 | 4,6 | 100 |  | 57 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Повысили квалификацию 4 муниципальных служащих |  |
|  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 100 | 4,6 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации из числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.5. | Работа по формированию и эффективному использованию кадрового резерва, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создана база кадрового резерва на должности муниципальной службы в 2014 году | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание базы данных кадрового резерва (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.6. | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих администрации района и сельских поселений (по соглашению), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аттестация не проводилась | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля должностей мун.службы, замещённых по конкурсу, от общего числа должностей мунницип. службы, подлежащих замещению (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Корсаковском районе на 2015–2017 годы», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка, принятие муниципальных нормативны правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия коррупции, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принят 1 НПА, регулирующий отношения в сфере муниципальной службы | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых НПА (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.2. | Оказание органам местного самоуправления сельских поселений района методической помощи в вопросах подготовки муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Принято 7 программ противодействия коррупции ОМСУ |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количества утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Корсаковского района целевых антикоррупционных программ (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2.3. | Снижение возможностей и повышение риска потерь от совершения коррупционных действий для должностных лиц, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В СМИ размещено 10 материалов | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещённых материалов в СМИ(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие информационного общества на территории Корсаковского района на 2015-2017 годы», всего | 26,52 | 26,497 | 99,9 | 26,497 | 100 |  | 50 % |
|  | в том числе: | 26,52 | 26,497 | 100 | 26,497 | 100 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, всего | 2,84 | 2,836 | 99,8 | 2,836 | 100 | Оплачены услуги вебхостинга, обеспечен доступ к информации о деятельности ОМС | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,84 | 2,836 | 99,8 | 2,836 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления мун.услуг в эл.виде(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3.2. | Организация электронного документооборота в администрации района , всего | 23,68 | 23,661 | 99,9 | 23,661 | 100 | Оформлены ЭЦП для работы в СМЭВ | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23,68 | 23,661 | 99,9 | 23,661 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронный документооборот(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Корсаковском районе», всего | 18,0 | 18,0 | 100 | 18,0 | 100 | 1 ребёнок- сирота устроен на воспитание в семью (безвозмездная опека) | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,4 | 14,4 | 100 | 12,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5,6 | 5,6 | 100 | 5,6 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседания районного Совета по опеке, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 заседания Совета | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Проведение дня опекуна, всего | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | Приобретены и вручены 19 подарков семьям-опекунам | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 3. | Проведение акции «Дети ждут», всего | 8,0 | 8,0 | 100 | 8,0 | 100 | Приобретены и вручены 7 подарков детям-сиротам, находящимся в интернатах | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 100 | 2,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5,6 | 5,6 | 100 | 5,6 | 100 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 4. | Создание системы информирования граждан района о семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (размещение социальной рекламы (информации) в СМИ и сети Интернет, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опубликовано 2 статьи в СМИ | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Корсаковском районе», всего | 12,98 | 12,98 | 100 | 12,98 | 100 | В 2015 году снижено количество зарегистрированных преступлений на 50 % по сравнению с 2014 годом | 60 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,98 | 12,98 | 100 | 12,98 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности КДН, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году не зарегистрированы на территории района преступления, совершённые несовершеннолетними лицами | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля преступлений, совершённых несовершеннолетними, в общем числе оконченных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии, всего | 11,0 | 11,0 | 100 | 11,0 | 100 | Проведено мероприятие «Территория здоровья», в котором приняли участие представители семей разных национальностей | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 100 | 11,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Организация проведения народного праздника «Дня Петра и Павла», всего | 1,98 | 1,98 | 100 | 1,98 | 100 | Проведено 7 мероприятий (по всем сельским поселениям района), количество участников – 98 чел. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,98 | 1,98 | 100 | 1,98 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий правоохранительной направленности, проведённых сельскими поселениями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 4. | Проведение конкурса среди сельских поселений на лучшую организацию деятельности ДНД «Сохраним правопорядок вместе», всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество членов ДНД в сельских поселениях увеличилось в 2015 году на 2 человека | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества членов ДНД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 5. | Ресоциализация лиц из мест лишения свободы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество преступлений, совершённых ранее судимыми лицами по сравнению с 2014 годом увеличилось на 7,6 % | - 198 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершённых ранее судимыми лицами, в общем числе оконченных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 25,8 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 51,1 |
| 6. | Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и других общественных местах, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшилось количество преступлений, совершённых в общественных местах по сравнению с 2014 годом на 50% | 160 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершённых в общественных местах в общем числе зарегистрированных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», всего | 90,27 | 90,27 | 100 | 90,27 | 100 | Обеспечена безопасность жизнедеятельности населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера | 60% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,27 | 90,27 | 100 | 90,27 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения муниципального района, обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Корсаковского района, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по ГО, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения муниципального района, обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 2. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по осуществлению своевременного оповещения руководящего состава района, организаций, входящих в звено территориальной подсистемы Орл.обл. единой госуд.системы предупрежд.и ликвид. ЧС | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 3. | Увеличение уровня обеспеченности работников администрации Корсаковского района средствами индивидуальной, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства индивидуальной защиты не приобретались в связи с отсутствием финансирования | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение уровня обеспеченности работников администрации Корсаковского района средствами индивидуальной (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Выполнение требований норм и правил пожарной безопасности, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания администрации Корсаковского района, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводились мероприятия по обеспечению и поддержанию в высокой готовности сил и средств ОТП РСЧС | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение требований норм и правил пожарной безопасности, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания администрации Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5. | Улучшение материальной базы ЕДДС администрации Корсаковского района. Приобретение форменной одежды для диспетчеров ЕДДС, обеспечение ЕДДС современным оборудованием, ремонт планируемого дополнительного помещения (в рамках развития системы 112), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия по ремонту и приобретению оборудования, форменной одежды не проводились | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение материальной базы ЕДДС администрации Корсаковского района. Приобретение форменной одежды для диспетчеров ЕДДС, обеспечение ЕДДС современным оборудованием, ремонт планируемого дополнительного помещения (в рамках развития системы 112) (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6. | Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств районного звена ОТП РСЧС, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств районного звена ОТП РСЧС (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 7. | Увеличение организации (проведения) профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия: месячники безопасности на водных объектах, пожарной безопасности | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение организации (проведения) профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 8. | Хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хранение и обновление материального резерва не проводилось в связи с отсутствием финансирования | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9. | Повышение уровня подготовки специалистов районного звена ОТП РСЧС, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году по плану обучен 1 диспетчер ЕДДС | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня подготовки специалистов районного звена ОТП РСЧС (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Поддержание в рабочем состоянии линии VPN ADSL , всего | 90,27 | 90,27 | 100 | 90,27 | 100 | Произведена оплата за услуги доступа в интернет | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание в рабочем состоянии линии VPN ADSL (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Корсаковском районе », всего | 5 177,9 | 5 063,3 | 97,9 | 5 063,3 | 100 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5 177,9 | 5 063,3 | 97,9 | 5 063,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1«Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Корсаковского района на 2015 - 2018 гг.», всего | 5 157,9 | 5 043,3 | 97,9 | 5 043,3 | 100 | Выполнены 2 муниципальных контракта по ремонту: автодороги «Новосиль-Корсаково-Савенково» 1,108 км., на сумму 2 160 120 руб.; а/дороги д. Новомалиново 0,875 км. на сумму 2 259 038,05 руб.+экспертиза 3 266 руб. | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5 157,9 | 5 043,3 | 97,9 | 5 043,3 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно - сметной документации и прохождение государственной экспертизы, всего | 5 157,9 | 4 422,4 | 97,9 | 4 422,4 | 100 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5 157,9 | 4 422,4 | 97,9 | 4 422,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ПСД (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2. | Исполнение переданных полномочий по содержанию дорог, всего | 620,9 | 620,9 | 100 | 620,9 | 100 | Переданы сельским поселениям финансовые средства на обеспечение выполнения полномочий по содержанию автодорог | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 620,9 | 620,9 | 100 | 620,9 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение переданных полномочий (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2015-2017 годы», всего | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 0 | Установлен пандус в здании Администрации района | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100 | 20,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Корсаковского района Орловской области на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года», всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году программа не реализована | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Корсаковского района, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района», всего | 25,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 100 | Активизировалась деятельность работодателей по созданию здоровых и безопасных условий труда | 70 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,8 | 1,0 | 3,9 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения специальной оценки условий труда - всего | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля аттестованных рабочих мест в общем числе подлежащих аттестации рабочих мест (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2. | Организация обучения и проверки знаний и требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий и организаций района - всего | 6,4 | 1,0 | 15,6 | 1,0 | 100 | Проведено 1 мероприятие, приняли участие 36 организаций, повысилась квалификация руководителей и специалистов организаций в сфере охраны труда | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,4 | 1,0 | 15,6 | 1,0 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведённых мероприятий из числа запланированных(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Организация обеспечения работников спецодеждой и инвентарём - всего | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования | 0 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество комплектов приобретённых СИЗ из числа запланированных (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Организационное, консультативное и методическое обеспечение деятельности по охране труда - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На Интернет сайте района размещены 53 публикаций по охране труда, принято 10 НПА по охране труда, проведено 5 консультаций по актуальным вопросам в сфере охраны труда | 148 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполненных мероприятий (рассылка, печать в СМИ) к числу запланированных мероприятий (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 5. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях района - всего | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 1 мероприятие, приняли участие 4 организации | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполненных мероприятий (рассылка, печать в СМИ) к числу запланированных мероприятий (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |

*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**) Указать причины неполного освоения средств

Информация о реализации в Корсаковском  районе

муниципальных программ в 2015 году

| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей | Финансирование | Освоено | Результаты выполнения мероприятий | Достижение плановых значений целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма, тыс. рублей | Процент, % | Сумма, тыс. рублей | Процент, % |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и деловой активности в Корсаковском районе», всего | 2 500,4 | 2 500,4 | 100 | 2 500,4 | 100 |  | 105 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 | 2 500,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 ««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Корсаковском районе на 2015–2018 годы» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  | 120% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Корсаковского района, регулирующих деятельность субъектов МСП» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Принято 3 НПА, регулирующих деятельность субъектов МСП | 300% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых НПА, регулирующих сферу предпринимательства (%) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | «Мероприятия финансовой поддержки субъектов МСП в приоритетных направлениях» - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка за 2015г. – 0 ед. | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка (%) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | «Организация и (или) участие в форумах, выставках, конференциях и т. п.» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество мероприятий в 2015г. – 0ед. | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.4. | «Проведение (участие в проведении) совещаний, круглых столов с предпринимателями по актуальным вопросам осуществления их деятельности, в том числе с участием контрольно-надзорных органов» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в 2015г. – 2ед. | 200% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (%) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.5. | «Популяризация предпринимательства и мер поддержки» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество опубликованной информации по предпринимательству в 2015г. – 3ед. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество опубликованной информации по предпринимательству (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2. | Подпрограмм 2 «Развитие торговой деятельности на территории Корсаковского района на 2015-2018 годы» - всего | 2 500,4 | 2 500,4 | 100 | 2 500,4 | 100 |  | 91 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 | 2 500,0 | 100 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Подготовка предложений по разработке и совершенствованию НПА Корсаковского района, регулирующих торговую деятельность на территории Корсаковского района» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество принятых НПА в 2015г. – 5ед. | 500% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых НПА, регулирующих торговую деятельность (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.2. | «Разработка прогнозов развития основных показателей торговой сферы» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Формирование прогнозных показателей развития торговой сферы в 2015г. – 1 ед. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество прогнозных показателей (информации) развития торговой сферы (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. | «Размещение на интернет – сайте администрации района и районной газете «Восход» информации о состоянии и перспективах развития торговой деятельности в районе» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество опубликованной информации по торговой деятельности в 2015г. – 2ед. | 40% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество опубликованной информации по торговой деятельности (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.4. | «Содействие открытию новых торговых объектов, от- носящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих торговых объектов» - всего | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 | 2 500,0 | 0 | Количество новых открытых торговых объектов в 2015г. – 5ед. | 500% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество новых открытых торговых объектов (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.5. | «Содействие развитию сетевой торговли, обеспечивающей консолидацию торговой сферы» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Увеличение числа сетевой торговли | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сетевой торговли (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.6. | «Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети на территории района в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Распоряжение администрации района от 30.11.15г. №122-р «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Корсаковского района на 2016 год» | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов на территории района(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.7. | «Содействие инвестиционной активности торговых сетей в области организации обслуживания населения в поселениях» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Улучшение обеспечения торговым обслуживанием, расширение использования современных форм обслуживания покупателей в сельских поселениях | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение магазинов самообслуживания на территориях сельских поселений, кроме Корсаково (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.8. | «Содействие открытию новых, реконструкции и модернизации действующих объектов общественного питания с учетом потребности в развитии общедоступной сети» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Повышение качества и территориальной доступности услуг общественного питания | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество новых открытых, модернизированных объектов общественного питания (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.9. | «Проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Предоставление ежедневного мониторинга на фиксированный набор продовольственных товаров в Управление торговли и потребительских ресурсов Департамента сельского хозяйства | 88% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество направленных мониторингов(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 229 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 2.10. | «Проведение в розничной сети мониторинга состояния торговли продовольственной продукцией, выпускаемой ТП района и области» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Формирование показателей для анализа состояния организации торговли продукцией, производимой в районе | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленной информации о продукции, производимой в районе и области(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.11. | «Организация проведения ярмарок, иных торговых мероприятий с привлечением региональных и местных товаропроизводителей» - всего | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 | Количество проведенных сезонных и тематических ярмарок на территории района в 2015г. – 5ед. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  | 0,0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных сезонных и тематических ярмарок(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.12 | «Проведение постоянной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукцией на ярмарках» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Реализация населению продовольственных товаров, производимых в районе и области по доступным ценам | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество привлеченных ТП, производящих и реализующих собственную продукцию на ярмарках(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.13 | «Строительство розничного рынка за счёт реконструкции ярмарочной площади» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Оценка земельного участка (для сдачи в аренду рынка) выполнена, но денежные средства не освоены. | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие розничного рынка(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.14. | «Содействие управляющей ярмаркой (рынком) компании в реализации мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания и расширение перечня дополни-тельных услуг» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Улучшение качества услуг, оказываемых на ярмарочной площади, а далее на рынке | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение перечня услуг на рынке(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.15. | «Упорядочение организации деятельности ярмарок в соответствии с распоряжениями администрации Корсаковского района» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество распоряжений по организации и проведению ярмарок – 3 ед. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество распоряжений по организации и проведению ярмарок (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.16 | « Обеспечение организации торгового обслуживания жителей малых и удаленных населенных пунктов за счет расширения развозной торговли» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество удаленных и малочисленных насе ленных пунктов района, обеспеченных товарами первой необходимости в 2015г. – 5ед. | 500% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество удаленных и малочисленных населенных пунктов, обеспеченных товарами первой необходимости (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.17. | «Содействие строительству новых торговых объектов и модернизации действующих в сельской местности» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Расширение в сельской местности сети стационарных торговых объектов, использующих самообслуживание | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие новых и модернизация действующих торговых объектов в сельской местности (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.18. | «Содействие развитию ярмарочных форм торговли в селах» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Повышение экономически доступной торговой инфраструктуры в селах | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация ярмарок в сельских поселениях(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.19. | «Содействие развитию в сельской местности организаций ПО, использующих современную форму торгового обслуживания (самообслуживание)» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Переоформление магазинов в магазины самообслуживания | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество торговых магазинов переоборудованных в магазины самообслуживания (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.20. | « Организация обучения персонала торговой сферы» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Повышение профессионального уровня работников торговли и качества оказываемых услуг в торговой сфере | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обученных в торговой сфере(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.21 | « Организация и проведение ярмарочных мероприятий, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Проведение сезонных и тематических ярмарок | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение сезонных и тематических ярмарок (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2.22. | «Поощрение хозяйствующих субъектов района за вклад в развитие торговли на территории Корсаковского района по итогам года» - всего | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Количество хозяйствующих субъектов, поощренных призами в 2015г. – 0ед. | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество поощренных призами хозяйствующих субъектов (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.23. | «Организация рабочих встреч, круглых столов с участием представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество организованных мероприятий с участием хозяйствующих субъектов района в 2015г. - 1 ед. | 50% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организованных мероприятий с участием субъектов МСП (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.24. | «Расширение способов информирования хозяйствующих субъектов о выделении муниципальных площадей для размещения объектов торговой инфраструктуры» - всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | Количество выделенных муниципальных площадей для размещения объектов торговой инфраструктуры | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет *) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выделенных муниципальных площадей для размещения объектов торговой инфраструктуры.(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2015 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |