Приложение 1

Информация о реализации в Корсаковском районе

муниципальных программ в 2021 году

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальными финансами Корсаковского района», всего** | **7135,08034** | **7135,08034** | **100** | **7135,08034** | **100** | Величина долговых обязательств не нарушает бюджетного законодательства; увеличилась доля расходов районного бюджета исполняющегося по программному методу | **99,8** | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | |
|  | местный бюджет | 5926,68034 | 5926,68034 | 100 | 5926,68034 | 100 |  | | |
|  | областной бюджет \*) | 1208,4 | 1208,4 | 100 | 1208,4 | 100 |  | | |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  | | |
| 1. | ***Подпрограмма 1 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами Корсаковского района », всего*** | ***277,00634*** | ***277,00634*** | ***100*** | ***277,00634*** | ***100*** | Бюджет подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на 2021г., все ГРБС подключены по исполнению бюджета к программному продукту |  | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | | |
|  | местный бюджет | 277,00634 | 277,00634 | 100 | 277,00634 | 100 |  | | |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | | |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.1.1 | *Наличие проекта бюджета Корсаковского района, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства* |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | *В том числе* |  |  |  |  |  |  | | | |
|  | *Местный бюджет* |  |  |  |  |  | Бюджет подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | | |  |
|  | *Областной бюджет* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |  |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие проекта бюджета Корсаковского района, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства(%) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.1 | *Внедрение и сопровождение программных средств автоматизации по исполнению бюджета, сбора отчетности и анализа отчетности, всего* | 277,0 | 277,0 | 100 | 277,0 | 100 | Использование информационной системы ГРБС по составлению отчётности и планированию ассигнований | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 277,0 | 277,0 | 100 | 277,0 | 100 | Из 4 ГБРС имеют информационную систему планирования и кассового исполнения бюджета - 4 | |  | |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | |
|  | Доля главных распорядителей бюджетных средств использующих информационную систему планирования и кассового исполнения бюджета района к общему числу ГРБС(%) |  |  |  |  |  | 100 | |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  | 90 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  | 100 | |
| 1.3.1 | *Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств на безопасном управляемом уровне, всего* | 0,00634 | 0,00634 | 100 | 0,00634 | 100 | Соблюдение бюджетного законодательства | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00634 | 0,00634 | 100 | 0,00634 | 100 | Оплачены проценты по бюджетному кредиту за 2021 год | |  | |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | |
|  | Объем расходов бюджета по исполнению долговых обязательств (%) |  |  |  |  |  | 100 | |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  | 0 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  | 0 | |
| 1.4.1 | *Переход на программно-целевой метод формирования и исполнения бюджета и внедрение оценки эффективности реализации муниципальных программ* |  |  |  |  |  | *Фактические значения показателя превышают плановые значения* | | | |
|  | Доля расходов районного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) |  |  |  |  |  | Планомерный переход на 100 % программный бюджет | | 73,8 | |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  |  | | 100 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | | 73,8 | |
| 1.5.1 | Установление дефицита бюджета в рамках бюджетного кодекса |  |  |  |  |  | Фактическое значение показателя не должно превышать уровень прописанный в бюджетном кодексе | | | |
|  | Отношение дефицита бюджета к общему объему доходов районного бюджета (%.) |  |  |  |  |  | Уровень не превышен 5% | | 100 | |
|  | плановое значение на 2021год (%.) |  |  |  |  |  |  | | 5 | |
|  | фактически достигнуто (%.) |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
| 1.5.2 | Снижение просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |  | Доведение просроченной задолженности до минимального уровня | | | |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  | | 300 | |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  |  | | 6 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | | 2 | |
| 1.5.3 | Выполнение плана по доходам |  |  |  |  |  | Положительные результаты достигнуты | | | |
|  | Выполнение плана по доходам (%) |  |  |  |  |  |  | | 103 | |
|  | плановое значение на 2021год (%) |  |  |  |  |  |  | | 100 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | | 103 | |
| 2. | ***Подпрограмма 2 «Межбюджетные отношения в Корсаковском района», всего*** | ***6858,074*** | ***6858,074*** | ***100*** | ***6858,074*** | ***100*** | Положительных результатов реализации подпрограммы в 2021 году не достигнуто | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5649,674 | 5649,674 | 100 | 5649,674 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 1208,4 | 1208,4 | 100 | 1208,4 | 100 |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.1 | *Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района, всего* | 1208,4 | 1208,4 | 100 | 1208,4 | 100 | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности не уменьшился в связи со снижением численности населения отдельных поселений | |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
|  | областной бюджет \*) | 1208,4 | 1208,4 | 100 | 1208,4 | 100 |  | |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | |
|  | Уменьшение величины разрыва по уровню расчётной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания (раз) |  |  |  |  |  | 70,6 | |
|  | плановое значение на 2021 год (раз) |  |  |  |  |  | 1,2 | |
|  | фактически достигнуто (раз) |  |  |  |  |  | 1,7 | |
| 2.1.2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, всего | 5649,674 | 5649,674 | 100 | 5649,674 | 100 | Уровень бюджетной обеспеченности увеличился за счет дотации на обеспечение сбалансированности ,но достижение 100 не обеспечено | | | |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Местный бюджет | 5649,674 | 5649,674 | 100 | 5649,674 | 100 |  | |  | |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) |  |  |  |  |  |  | | 24,2 | |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  |  | | 100 | |
|  | фактически достигнуто (%) |  |  |  |  |  |  | | 24,2 | |

Ответственный исполнитель: Кофеева Ирина Викторовна. Тел: 8 (486-67)    2-13-31

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |  | |  |
|  | **Муниципальная программа**  **«Организация работы с молодёжью в Корсаковском районе», всего** | **28,7** | **28,7** | **100** | **28,7** | **100** | Созданы условия для реализации молодыми гражданами Конституционных прав и обязанностей по сохранению и приумножению традиций духовно-нравственно-го, патриотического воспитания подрастающего поколения | | **50%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28,7 | 28,7 | 100 | 28,7 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Подпрограмма 1***  ***«Молодёжь Орловщины», всего*** | ***28,7*** | ***28,7*** | ***100*** | ***28,7*** | ***100*** | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28,7 | 28,7 | 100 | 28,7 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на территории района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 26% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 26% |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***«Обеспечение жильём молодых семей», всего*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | | **0%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия из количества запланированных семей |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 0 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель:** Отдел социальной политики и координации социальных программ тел. 8(48667)2-13-18

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | | **Освоено** | | | **Результаты выполнения мероприятий** | | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |  | |  | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском районе», всего** | **60,0** | **49,455** | | **82,4** | **49,455** | **100** | Увеличилась доля населения Корсаковского района систематически занимающейся физической культурой и спортом до 27 % | | **48 %** | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 60,0 | 49,455 | | 82,4 | 49,455 | 100 |  | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  | |  |  |  |  | |
| 1. | *«Развитие массового спорта», всего* | 30,0 | 21,770 | | 72,6 | 21,770 | 100 | Увеличилось количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | 25% | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 30,0 | 21,770 | | 72,6 | 21,770 | 100 |  | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  |  |  |  | |
|  | Количество спортивных мероприятий проведенных на территории Корсаковского района (шт.) |  |  | |  |  |  |  | |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  |  |  | 12 | |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  |  |  | 3 | |
| 3. | *«Развитие спорта высших достижений», всего* | 30,0 | 27,685 | | 92,3 | 27,685 | 100 | Участие команд Корсаковского района в областных соревнованиях по бегу, в областном мероприятии «Спартакиада пенсионеров» | | 16,67% | |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 30,0 | 27,685 | | 92,3 | 27,685 | 100 |  | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  |  |  |  | |
|  | Количество областных спортивных мероприятий в которых приняли участие спортсмены Корсаковского района (шт.) |  |  | |  |  |  |  | |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  |  |  | 12 | |
|  | Фактически достигнуто |  |  | |  |  |  |  | | 2 | |
| 4. | «Обустройство спортивно- игровых площадок и спортивных сооружений для занятия физической культурой и спортом | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по обустройству спортивно-игровых площадок и спортивных сооружений | |  | |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| областной бюджет \*) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| федеральный бюджет \*) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Целевые индикаторы: | |  | |  |  |  |  |  | |
| Количество реализованных проектов по обустройству спортивно-игровых площадок и спортивных сооружений (шт.) | |  | |  |  |  |  |  | |  | |
| плановое значение на 2021 год | |  | |  |  |  |  | 0 | |
| фактически достигнуто | |  | |  |  |  |  | 0 | |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель:** Отдел социальной политики и координации социальных программ тел. 8(48667)2-13-18

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие отрасли культуры в Корсаковском районе», всего** | **15312,53418** | **15085,31555** | **98,5** | **15085,31555** | **100** | Созданы условия для реализации конституционного права граждан на получение культурных услуг  и участие в культурной деятельности | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **13052,902** | **12825,68337** | **98,5** | **12825,68337** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | **2259,63218** | **2259,63218** | **100** | **2259,63218** | **100** |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Подпрограмма 1***  ***«Сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества, библиотечного дела и дополнительного образования художественной направленности в Корсаковском районе», всего*** | **15079,53418** | **14869,5926** | **98,6** | **14869,5926** | **100** | Создание условий для реализации конституционного права граждан на получение культурных услуг  и участие в культурной деятельности | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **12819,902** | **12609,96042** | **98,6** | **12609,96042** | **100** |  | 100 |
|  | областной бюджет \*) | **2259,63218** | **2259,63218** | **100** | **2259,63218** | **100** |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *МБУ МЦДК «Финансовое обеспечение учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности», всего* | **4364,62795** | **4356,63026** | **99,8** | **4356,63026** | **100** | Выполнение трудового законодательства по выплате заработной плате работникам учреждений культуры, начисления по выплате оплаты труда в пенсионный фонд и фонд социального страхования | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **3637,5** | **3629,50231** | **99,8** | **3629,50231** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | **727,12795** | **727,12795** | **100** | **727,12795** | **100** |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата заработной платы, начисление по выплате оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2. | *МБУ МЦДК «Обеспечение хозяйственной деятельности культурно-досуговой деятельности», всего* | **826,219** | **776,6107** | **94,0** | **776,6107** | **100** | Оплата связи, оплата коммунальных услуг  МБУ МЦДК, подготовка к отопительному сезону, приобретение огнетушителей | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **826,219** | **776,6107** | **94,0** | **776,6107** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата связи и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.3. | ***МБУ МЦДК «Совершенствование культурно-досуговой деятельности учреждений культуры», всего*** | **30,0** | **30,0** | **100** | **30,0** | **100** | Популяризация художественного и народного творчества,  расширения культурного пространства, укрепление материально-технической базы | 100 |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **30,0** | **30,0** | **100** | **30,0** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу к общему числу учреждений культуры (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ***МБУК ЦБС» Финансовое обеспечение учреждений культуры в сфере библиотечной деятельности*** | **5316,46578** | **5313,20848** | **99,9** | **5313,20848** | **100** | Выполнение трудового законодательства по выплате заработной плате работникам учреждений культуры, начисления по выплате оплаты труда в пенсионный фонд и фонд социального страхования | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **3915,0** | **3911,7427** | **99,9** | **3911,7427** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | **1401,46578** | **1401,46578** | **100** | **1401,46578** | **100** |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата заработной платы, начисление по выплате оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.5. | ***МБУК ЦБС «Обеспечение хозяйственной деятельности библиотечной деятельности», всего*** | **523,566** | **444,25215** | **84,9** | **444,25215** | **100** | Оплата связи, оплата коммунальных услуг  МБУК ЦБС | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **523,566** | **444,25215** | **84,9** | **444,25215** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата связи и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.6. | ***МБУК ЦБС « Совершенствование библиотечной деятельности учреждений культуры, всего*** | **33,0** | **32,77460** | **99,3** | **32,77460** | **100** | Подписка на периодические издания, обновление книжного фонда | 100 |
|  | **в том числе: местный бюджет** | **33,0** | **32,77460** | **99,3** | **32,77460** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение комплектование книжных фондов библиотек района, увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Корсаковского района, прирост количества документов на электронных носителях в библиотеках, |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.7. | ***МБУ ДО ДШИ «Финансовое обеспечение учреждений культуры дополнительного образования в сфере культуры», всего*** | **2679,03845** | **2673,5505** | **99,8** | **2673,5505** | **100** | Выполнение трудового законодательства по выплате заработной плате работникам учреждений культуры, начисления по выплате оплаты труда в пенсионный фонд и фонд социального страхования | 100 |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **2548,0** | **2542,51205** | **99,8** | **2542,51205** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | **131,03845** | **131,03845** | **100** | **131,03845** | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата заработной платы, начисление по выплате оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.8. | ***МБУ ДО ДШИ «Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры дополнительного образования», всего*** | **1286,617** | **1222,61990** | **95,0** | **1222,61990** | **100** | Оплата связи, оплата коммунальных услуг  МБУ ДО Корсаковская ДШИ | 100 |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **1286,617** | **1222,61990** | **95,0** | **1222,61990** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата связи и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.9 | ***МБУ ДО ДШИ «Повышение качества предоставление дополнительного образования в сфере культуры», всего*** | **20,0** | **19,94601** | **99,7** | **19,94601** | **100** | Развитие системы художественного образования и укрепление материально-технической базы | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **20,0** | **19,94601** | **99,7** | **19,94601** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля учреждений сферы культуры , улучивших материально-техническую базук общему числу учреждений |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***«Комплексная безопасность организаций культуры Корсаковского района», всего*** | **233,0** | **215,72295** | **92,6** | **215,72295** | **100** |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **233,0** | **215,72295** | **92,6** | **215,72295** | **100** |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ***МБУ МЦДК «Комплексная безопасность культурно-досуговой деятельности, всего*** | **100,0** | **92,250** | **92,2** | **92,250** | **100** | Установка пожарной сигнализации и техническое обслуживание пожарной сигнализации | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **100,0** | **92,250** | **92,2** | **92,250** | **100** | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие учреждений культуры нормам безопасности , доля учреждений сферы культуры к работе в осенне-зимней период в общем количестве зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2. | ***МБУК ЦБС «Комплексная безопасность библиотечной деятельности», всего*** | **22,0** | **17,5** | **79,5** | **17,5** | **100** | Приобретение огнетушителей и подготовка к  отопительному сезону | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **22,0** | **17,5** | **79,5** | **17,5** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие учреждений культуры нормам безопасности , доля учреждений сферы культуры к работе в осенне-зимней период в общем количестве зданий и помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3. | ***МБУ ДШИ «Комплексная безопасность учреждений дополнительного образования*** | **111,0** | **105,97295** | **95,5** | **105,97295** | **100** | Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации, медосмотр,  подготовка к отопительному сезону | 100 |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **местный бюджет** | **111,0** | **105,97295** | **95,5** | **105,97295** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие нормам безопасности, доля учреждения в работе в осенне-зимней период, доля работников дополнительного образования, прошедших медосмотр из общего числа работников |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Фомочкина

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.2-13-39

\

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| 1. | **Муниципальная программа**  **«Развитие муниципальной службы в Корсаковском районе на 2018-2021 годы», всего** | **72,0** | **70,9** | **98,5%** | **70,9** | **100%** |  | **78,5%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,0 | 70,9 | 98,5% | 70,9 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведение мониторинга федерального и регионального законодательства по вопросам муниципальной службы | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля количества принятых муниципальных нормативных правовых актов к количеству правовых актов, которые должны быть приняты в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Орловской области по вопросам муниципальной службы….(%) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | Размещение в районной газете «Восход», на официальном сайте администрации Корсаковского района информации о результатах деятельности (отчеты, выступления, интервью и т.п.) отделов администрации района, муниципальных служащих | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение в районной газете «Восход», на официальном сайте администрации Корсаковского района информации о деятельности (отчеты, выступления, интервью и т.п.), а также информационно-аналитического материала отделов администрации района, муниципальных служащих ….(ед.) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.3 | Размещение информации о деятельности муниципальных служащих и о прохождении муниципальной службы на официальном сайте администрации Корсаковского района в сети Интернет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информации о деятельности муниципальных служащих и о прохождении муниципальной службы, размещенной на официальном сайте администрации Корсаковского района в сети Интернет ….(ед.) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.4 | Работа по формированию и эффективному использованию кадрового резерва | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, от общего количества лиц, находящихся в кадровом резерве .(%) |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Подготовка муниципальных служащих  по программам переподготовки кадров и повышения квалификации | **72,0** | **70,9** | **98,5%** | **70,9** | **100%** | Прошли обучение на КПК 9 муниципальных служащих | 150% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 72,0 | 70,9 | 98,5% | 70,9 | 100% |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих .(%) |  |  |  |  |  |  | 150% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 15% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 22,5% |
| 1.6 | Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля должностей муниципальной службы, замещенных по конкурсу, от общего количества должностей муниципальной службы, подлежащих замещению.(%) |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.7 | Подготовка и проведение семинаров, консультаций  и т.д. по актуальным вопросам муниципальной службы в районе | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных семинарских занятий, совещаний по актуальным вопросам муниципальной службы.(ед.) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Н. Скоморохова

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. 2-15-95

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Корсаковском районе на 2018-2021 годы», всего** |  |  |  |  |  |  | 83,3% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 33,0 | 27,30 | 85,7 | 27,3 | 100 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое назначение за 2021 год |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 1. | **Основное мероприятие 1:**  **«Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних» всего:** |  |  |  |  |  | Уменьшение числа совершенных преступлений | 100% |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | **21,0** | **17,8** | **89,5** | **17,8** | **89,5** |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выполнения основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое назначение за 2021 год |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 11 |
| 1,1 | **Мероприятие 1.1**  **«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» – всего** |  |  |  |  |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 17,8 | 89 | 17,8 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Плановое назначение за 2021 год |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 9 |
| 1,2 | **Мероприятие 1.2**  **«Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» – всего** |  |  |  |  |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Плановое назначение за 2021 год |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1,3 | **Мероприятие 1.3**  **«Организация мероприятий по обеспечению общественного порядка во время народного праздника дня Петра и Павла» – всего** |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Плановое значение за 2021 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | **Основное мероприятие 2: Профилактика немедицинского потребления наркотических и психоактивных средств** |  |  |  |  |  | Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств. | 100% |
|  | Местный бюджет | **7,0** | **7,0** | **100** | **7,0** | **100** |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Плановое значение за 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
|  | Фактически достигнуто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
| 2,1. | **Мероприятие 2.1**  **Проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, связанных с немедицинским употреблением наркотиков, в том числе проведение традиционных акций: «Нет наркотикам и СПИДу» и «Даже не пробуй»** |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 100 | 7,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ….(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021год |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | **Основное мероприятие 3: Профилактика правонарушений и преступлений** |  |  |  |  |  | Повышение социальной профилактики | 50% |
|  | Местный бюджет | **5,0** | **2,5** | **50** | **2,5** | **100** |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3,1 | **Мероприятие 3.1**  **Организация проведения комплексных акций «Подросток под защитой закона», «Вместе ярче» всего** |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: количество охваченных участников акции из числа запланированных (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля участников принявших участие (%) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | плановое значение на 2021 год (человек) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | фактически достигнуто за 2021 год(человек) |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | **Мероприятие 3.2**  **Обеспечение страхования народных дружинников, предоставление льгот и компенсаций народным дружинникам, получившим вред здоровью при исполнении служебных обязанностей всего** |  |  |  |  |  | Количество членов ДНД в сельских поселения в 2020 году осталось на прежнем уровне | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества членов ДНД |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто за 2021 год |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Исполнитель: \_\_\_Рогаль Т. Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_2-13-18\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Корсаковского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2022 гг», всего** | **15,0** | **12,0** | **80** | **12,0** | **100** | Повышение правовой культуры учащейся молодежи, создание условий для укрепленного диалога в молодежной среде. | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 12,0 | 80 | 100,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **«Конкурс «Россия- многонациональная страна», всего** | **12,0** | **12,0** | **100** | **12,0** | **100** | Укрепление толерантности в многонациональной среде | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |
|  | доля населения принимающих участие в мероприятиях, направленных на пропаганду миролюбия, повышению толерантности к этническим , религиозным и политическим разногласиям, противодействие экстремизму (%) |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 14 |
| **2.** | **«Реализация комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устранения причин, способствующих распространению экстремизма в молодежной среде, создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих таким общественно-опасным проявлением», всего** | **3,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и проведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений. Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде. | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, удовлетворенных работой администрацией Корсаковского района по осуществлению мероприятий, связанных с профилактикой экстремизма и терроризма, по средствам проведения социологических опросов и мониторингов состояния межэтнических отношений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 37 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель:** Отдел социальной политики и координации социальных программ тел. 8(48667)2-13-18

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Корсаковском районе», всего** | 28,5 | 28,5 | 100% | 28,5 | 100% | 1 ребёнок устроен в семью | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 21,6 | 21,6 | 100% | 21,6 | 100% |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 6,9 | 6,9 | 100% | 6,9 | 100% |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1. | *Проведение заседания районного Совета по опеке, всего* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания проводились с соблюдением саниторно-эпидемиологических норм. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 100% | 4,5 | 100% |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевые индикаторы: заседания | 2 |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) | 100% |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021год | 2 |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто | 2 |  |  |  |  |
| 2. | *Проведение дня опекуна, всего* | 13,0 | 13,0 | 100% | 13,0 | 100% | Вручено 10 подарков опекунам. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 100% | 13,0 | 100% |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевые индикаторы: кол-во опекунов | 13 |  |  |  |  |  | 100% |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год | 13 |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто | 13 |  |  |  |  |
| 3. | *Проведение акции «Дети ждут», всего* | 10,5 | 10,5 | 100% | 10,5 | 100% | Вручен 1 подарок детям-сиротам, находящимся в интернатных учреждениях. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 100% | 3,6 | 100% |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 6,9 | 6,9 | 100% | 6,9 | 100% |
|  | Целевые индикаторы: кол-во детей | 1 |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год | 1 |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто | 1 |  |  |  |  |
| 4. | *Создание системы информирования граждан района о семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (размещение социальной рекламы (информации) в СМИ и сети Интернет, всего* | 0,5 | 0,5 | 100% | 0,5 | 100% | Опубликовано 6 статьи | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 100% | 0,5 | 100% |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевые индикаторы: статьи | 6 |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год | 6 |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто | 6 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», всего** | 33,002 | 29, 169 | 88,3 | 29,169 | 100 |  | 81 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33,002 | 29, 169 | 88,3 | 29,169 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **«Обеспечение деятельности и оснащение оборудованием ЕДДС и системы «112», всего** | 28,202 | 26,669 | 94,5 | 26,669 | 100 | ЕДДС администрации Корсаковского района функционирует в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы от населения и сообщения на происшествия. | 87 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 95 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 82,4 % |
| 2. | **«Организация и осуществление деятельности по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление функций по организации и осуществлению  мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Повышение уровня подготовки специалистов районного звена ОТП РСЧС. | 71 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 89% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 63 % |
| 3. | **«Выполнение требований норм и правил пожарной безопасности, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания администрации Корсаковского района», всего** | 4,8 | 2,5 | 52,8 | 2,5 | 100 | Выполнение требований норм и правил пожарной безопасности, направленных на обеспечение пожарной безопасности здания администрации Корсаковского района. | 84,2 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,8 | 2,5 | 52,8 | 2,5 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 95 % |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 80 % |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель: Зорина Людмила Владимировна тел. 2-13-32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Корсаковского района на 2018-2021 годы», всего** | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **«**Проведение информационно-пропагандистской работы с населением района, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности**» – всего** | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Были организованы и проведены мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма . | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 2. | **«**Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма **» –**  **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование взаимодействия сил и средств федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для организации ситуационного реагирования на возможные экстремистские и террористические проявления, а также минимизации и ликвидации их последствий. | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 3. | «Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей» - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание системы антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. | 100 % |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель: Антонова Кристина Анатольевна тел. 2-13-18**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| 1. | **Муниципальная программа**  **«Противодействие коррупции в Корсаковском районе на 2018-2021 годы», всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 80% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, и обеспечение их соответствия действующему законодательству | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение соответствия действующему законодательству и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов в Корсаковском районе в сфере противодействия коррупции (%) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2. | Оказание органам местного самоуправления сельских поселений района методической помощи в вопросах подготовки муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количества утвержденных органами местного самоуправления сельских поселений Корсаковского района целевых антикоррупционных программ (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.3 | Совершенствование и обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления района | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количества обращений граждан организаций в органы местного самоуправления Корсаковского района по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Размещение в районной газете «Восход», на официальном сайте администрации Корсаковского района материалов антикоррупционной направленности | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количества материалов антикоррупционной направленности, размещенных в районной газете «Восход», на официальном сайте администрации Корсаковского района. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции в районе | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции в Корсаковском районе. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Скоморохова**

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| 1. | **Муниципальная программа**  **«Развитие информационного общества на территории Корсаковского района на 2018-2021 годы», всего** | 44,5 | 44,2 | 99,3% | 44,2 | 100% |  | 87,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 44,5 | 44,2 | 99,3% | 44,2 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | **2,5** | **2,5** | **100%** | **2,5** | **100%** | Выполнены требования Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | 90% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 100% | 2,5 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде; для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления….(%) |  |  |  |  |  |  | 90% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 1.2 | Ведение реестра муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение функционального наполнения портала предоставления муниципальных услуг в электронном виде | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота в общем количестве рабочих мест ….(%) |  |  |  |  |  |  | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 1.3 | Принятие участия в семинарах и научно-практических конференциях по проблемам развития ИКТ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 66,6% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сотрудников, принявших участие в мероприятиях по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (семинары, конференции, выставки), ….(ед.) |  |  |  |  |  | 15 сотрудников администрации Корсаковского района приняли участив 3-х семинарах-совещаниях в режиме ВКС | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1.4. | Приобретение технических средств и программного обеспечения в администрации Корсаковского района Орловской области для внедрения электронного документооборота и обеспечения информационной безопасности | 36,6 | 36,3 | 99,2% | 36,3 | 100% | Выполнены требования Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | 91% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 36,6 | 36,3 | 99,2% | 36,3 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество рабочих мест, технически обеспеченных и обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте .(ед.) |  |  |  |  |  | Выполнены требования Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | 100% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1.5. | Развитие локальной вычислительной сети администрации района, внедрение телекоммуникационных сервисов | 5,4 | 5,4 | 100% | 5,4 | 100% | Обеспечен электронный документооборота в администрации района; выполнены требования Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | 90% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5,4 | 5,4 | 100% | 5,4 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обеспеченности техническими средствами и программным обеспечением для предоставления муниципальных услуг в электронном виде; для обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления…….(%) |  |  |  |  |  |  | 90% |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 90 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Н. Скоморохова**

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
| 1. | **Муниципальная программа**  **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Корсаковском районе на 2018-2021 годы», всего** | **8,4** | **7,6** | **90,5%** | **7,6** | **100%** |  | 120% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,4 | 7,6 | 90,5% | 7,6 | 100% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых, экономических и организационных основ для осуществления деятельности СОНКО, в том числе:  - разработка Порядка ведения реестра СОНКО, которым оказана поддержка;  - разработка муниципальных правовых актов, регулирующих взаимодействие органов местного самоуправления с СОНКО. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество СОНКО, которым оказана поддержка (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Оказание финансовой поддержки СОНКО:  - занятых в сфере социальной защиты и поддержки участников и инвалидов ВОВ, вдов участников ВОВ и малолетних узников фашистских концлагерей. | 8,4 | 7,6 | 90,5% | 7,6 | 100% | Приобретены 6 продуктовых наборов для вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.  Приобретена корзина для возложения в честь 76-летия Победы в ВОВ. | 100%. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8,4 | 7,6 | 90,5% | 7,6 | 100% |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных социально значимых проектов СОНКО (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3 | Оказание имущественной поддержки:  - предоставление помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество фактов предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, для деятельности СОНКО. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.4 | Оказание консультационной поддержки:  - проведение консультаций специалистами Администрации района с СОНКО по организационно-правовым вопросам;  - оказание содействия в проведении СОНКО мероприятий на территории Корсаковского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышен уровень информированности членов СОНКО и как следствие повышена эффективность деятельности СОНКО по привлечению жителей района в процесс оказания содействия в решении социальных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем района. | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях, проведенных СОНКО. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1.5 | Оказание информационно-методической и консультативной  поддержки СОНКО:  -информирование СОНКО о реализации социально значимых мероприятий на территории района;  - размещение в СМИ и на официальном сайте администрации в сети Интернет информационных материалов СОНКО;  - координация взаимодействия СОНКО со структурными подразделениями Администрации района. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 100% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество размещенной информации о деятельности СОНКО на официальном сайте администрации Корсаковского района. (ед.) |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 5 |

**Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Скоморохова**

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Образование в Корсаковском районе», всего** | **74814,61834** | **74112,69065** | **99,1** | **74112,69065** | **100** | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. | **95,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28586,46651 | 28564,6634 | 99,9 | 28564,6634 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 42038,06155 | 41914,40675 | 99,7 | 41914,40675 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 4190,09028 | 3633,62050 | 86,7 | 3633,62050 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Подпрограмма 1*  *«Развитие системы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» - всего* | *74770,86834* | *74068,94065* | *86,1* | *74068,94065* | *100* |  | ***99,3*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 28542,71651 | 28520,9134 | 99,9 | 28520,9134 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 42038,06155 | 41914,40675 | 99,7 | 41914,40675 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 4190,09028 | 3633,62050 | 86,7 | 3633,62050 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  **«Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций дошкольного образования» - всего** | **9561,89772** | **9556,79461** | **86,7** | **9556,79461** | **100** | Обеспечены государственные гарантии прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное образование | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3838,59772 | 3833,49461 | 99,9 | 3833,49461 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 5723,300 | 5723,300 | 100 | 5723,300 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | *Содержание зданий, укрепление и обновление материально-технической базы учреждений дошкольного образования ,выполнение текущего ремонта. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.* | 1367,21301 | 1362,10990 | 99,6 | 1362,10990 | 100 | выполнены предписания надзорных органов | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1367,21301 | 1362,10990 | 99,6 | 1362,10990 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *доля …….(%)* |  |  |  |  |  |  |
|  | *плановое значение на 2021 год* |  |  |  |  |  | 100 |
|  | *фактически достигнуто* |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.2 | *Организация мер поддержки в виде питания дошкольников, всего* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.3 | *Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания* | 8194,68471 | 8194,68471 | 100 | 8194,68471 | 100 | выполнен Указ Президента | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2471,38471 | 2471,38471 | 100 | 2471,38471 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 5723,300 | 5723,300 | 100 | 5723,300 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | *Организация участия педагогических работников дошкольных учреждений в мероприятиях по повышению профессиональной квалификации* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля дошкольных образовательных учреждений района обеспеченных необходимым оборудованием в общем числе учреждений (%) |  |  |  |  |  | повысили профессиональную квалификацию |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.5 | *Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | завершен переход на обучение по ФГОС |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля дошкольных образовательных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.6 | *Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля дошкольных образовательных учреждений района в обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей от 1,6 до 7 лет, нуждающихся в устройстве |  |  |  |  |  | Обеспечена доступность качественного дошкольного образования |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  **Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций общего образования** | **62457,50012** | **61760,67554** | **98,9** | **61760,67554** | **100** | Обеспечена доступность качественного общего и дополнительного образования в районе | **99,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22162,30984 | 22145,60984 | 99,9 | 22145,60984 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 36105,100 | 35981,44520 | 99,6 | 35981,4452 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 4190,09028 | 3633,62050 | 86,7 | 3633,62050 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | *Содержание зданий, укрепление и обновление материально-технической базы учреждений общего образования,* | *8883,28853* | *8883,28853* | *100* | *8883,28853* | *100* | Организация и осуществление безопасных перевозок детей на школьных автобусах  Функционирование сети Интернет | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8883,28853 | 8883,28853 | 100 | 8883,28853 | 100 | Произведен ремонт спортивного зала Корсаковской СОШ |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.2. | *Организация мер социальной поддержки в виде школьного питания* | *2153,03059* | *2149,27579* | *99,8* | *2149,27579* | *100* | Организован 100 % охват горячим питанием всех школьников | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 565,94031 | 565,94031 | 100 | 565,94031 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 504,000 | 500,24520 | 99,3 | 500,24520 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 1083,09028 | 1083,09028 | 100 | 1083,09028 | 100 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.3 | *Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений общего образования* | *47593,181* | *47576,481* | *100* | *47576,481* | *100* |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | выполнен Указ Президента |  |
|  | местный бюджет | 12713,081 | 12696,381 | 100 | 12696,381 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 34880,10 | 34880,10 | 100 | 34880,10 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.4 | *Обеспечение перехода школьников на обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнен переход 1-11 классов на ФГОС | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.5. | Организация выплат педагогам за выполнение обязанностей классного руководителя в соответствии *с постановлением Правительства Орловской области от 1 сентября 2020 года № 539 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Орловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы* | *721,000* | *601,1* | *83,4* | *601,1* | *100* | Повышен уровень профессиональной подготовки педагогов, | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 721,000 | 601,1 | 83,4 | 601,1 | 100 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.6. | *Организация участия педагогических работников общего образования в мероприятиях по повышению профессиональной квалификации* | 3107,000 | 2550,53022 | 82,1 | 2550,53022 | 100 | повышен уровень квалификации педагогов | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 3107,000 | 2550,53022 | 82,1 | 2550,53022 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 99,7 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 99,7 |
| 1.2.7. | *Обеспечение участия обучающихся во Всероссийских проверочных работах, диагностических и мониторинговых работах, проводимых регионом.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечено участие школьников в процедурах | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2.8 | *Создание условий для обучения в общеобразовательных учреждениях детей с ограниченными возможностями здоровья* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | всем детям с ОВЗ предоставлены условия для обучения |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ***Основное мероприятие 3***  ***Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования*** | ***2529,85521*** | ***2529,85521*** | ***100*** | ***2529,85521*** | ***100*** |  | **91,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Обеспечена доступность качественного общего и дополнительного образования в районе |  |
|  | местный бюджет | 2320,19366 | 2320,19366 | 100 | 2320,19366 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 209,66155 | 209,66155 | 100 | 209,66155 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | *Организация предоставления дополнительного образования* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечена доступность качественного общего и дополнительного образования в районе |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 1.3.2 | *Обеспечение выплаты заработной платы работникам учреждений дополнительного образования рамках выполнения муниципального задания* | 2265,31155 | 2265,31155 | 100 | 2265,31155 | 100 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2055,65 | 2055,650 | 100 | 2055,650 | 100 | выполнен Указ Президента |  |
|  | областной бюджет \*) | 209,66155 | 209,66155 | 100 | 209,66155 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.3.3 | *Организация условий для увеличения количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования* | 264,54366 | 264,54366 | 100 | 264,54366 | 100 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | организовано обучение в филиале ДЮСШ |  |
|  | местный бюджет | 264,54366 | 264,54366 | 100 | 264,54366 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 1.4 | ***Основное мероприятие 4***  ***Создание условий для оздоровления детей через организацию летнего отдыха*** | **221,61529** | **221,61529** | **100** | **221,61529** | **0** |  | 105,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | местный бюджет | 221,61529 | 221,61529 | 100 | 221,61529 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | человек …….) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 34,9 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 36,8 |
| 2 | **Подпрограмма 2.**  **Поддержка педагогических работников системы образования, талантливых и одаренных детей** | **43,75** | **43,75** | **100** | **43,75** | **100** |  | **87,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 43,75 | 43,75 | 100 | 43,75 | 100 | Развитие творческих способностей детей и школьников |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ***Основное мероприятие 1 Поддержка педагогических работников системы образования*** | *43,75* | *43,75* | *100* | *43,75* | *100* |  | **75,3** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Организована и проведена итоговой аттестация выпускников 11-х классах, в 2020 году все выпускники прошли итоговую аттестацию |  |
|  | местный бюджет | 43,75 | *43,75* | 100 | *43,75* | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | *Обеспечение поддержки педагогических работников, ставших победителями и призерами муниципальных профессиональных конкурсов* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 2.1.2. | *Обеспечение поддержки в виде ежемесячных выплат молодым специалистам - педагогам* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены выплаты |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.1.3. | *Организация участия и проведение для педагогических работников района - творческих конкурсов, смотров, фестивалей* | *43,75* | *43,75* | *100* | *43,75* | *100* |  | 58 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | организованы мероприятия для педагогов |  |
|  | местный бюджет | 43,75 | 43,75 | 100 | 43,75 | 100 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 86 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2.1.4. | *Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность по совершенствованию образовательной деятельности* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение национальных проектов |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Кол-во проведённых олимпиад, конкурсов, матчей, турниров  и кол-во школьников, принявших участие в проведённых олимпиадах, конкурсах в 2020 году составило 50% |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | *Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, участие школьников в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады Государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 2.2.2. | *Организация участия и проведение для школьников, воспитанников образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования - творческих конкурсов, смотров, фестивалей* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | Развитие творческих способностей детей и школьников |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | **Подпрограмма 3.** **Совершенствование управления системой образования** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **Основное мероприятие 1** Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.2. | **Основное мероприятие 2** Проведение процедур независимой оценки качества общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  | 40 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Начальник отдела образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Скоморохова**

**Исполнитель: Тертичникова Т.Б. тел.84866721452**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Управление имуществом муниципального образования», всего** | 0,00 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |  | **0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Подпрограмма 1***  ***«Оформление объектов недвижимости (земельных участков), включая бесхозяйные объекты и их оформление.*** |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  | **0%** |
| 1.1 | *Основное мероприятие «Оформление объектов недвижимости» (земельных участков), включая бесхозяйные объекты и их оформление в рамках муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования»* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *Мероприятие «Кадастровые работы на объектах недвижимости с последующей постановкой их на кадастровый учёт» всего* |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | *Целевые индикаторы:* |  |  |  |  |  |  |
|  | *доля …….(%)* |  |  |  |  |  |  |
|  | *плановое значение на 2021 год* |  |  |  |  |  |  |
|  | *фактически достигнуто* |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | *Мероприятие «Подготовка технической документации и рыночная оценка объектов недвижимости» всего* |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | недвижимость, повышение эфективности использования муниципальнго имущества | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (Муниципальных) нужд всего* |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% | Рыночная оценка объектов недвижимости | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***«***Оформление о***бъектов жилого фонда», в рамках муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования», всего*** |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Основное мероприятие «Оформление объектов жилого фонда» подпрограммы«Оформление объектов жилого фонда» в рамках муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования»* |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 2.2. | *Мероприятие «Кадастровые работы и постановка на кадастровый учёт, государственная регистрация права»* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 2.3. | *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля …….(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 0% |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 0% |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

**Начальник отдела *Я. В. Иванченко.* Тел.: 2-11-41**

Информация о реализации в Корсаковском районемуниципальных целевых программ в 2021 году

| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия,**  **целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа *«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Корсаковском районе на 2019-2023 годы»*, всего** | **1540,60383** | **1477,94042** | **95,93** | **1477,94042** | **100** |  | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1472,59883 | 1409,93542 | 95,74 | 1409,93542 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 68,005 | 68,005 | 100 | 68,005 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1 «Развитие и функционирование ЖКХ на территории Корсаковского района», всего** | **845,33433** | **844,447** | **99,89** | **844,447** | **100** | Обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества. Снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования. Переданы полномочия района на уровень сельских поселений и развития в сфере ЖКХ. | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 845,33433 | 844,447 | 99,89 | 844,447 | 100 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализуемых мероприятий по обустройству зон отдыха на территории Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | **Основное мероприятие 2 «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения*»*, всего** | **236,94** | **203,077** | **85,71** | **203,077** | **100** | Текущее поддержание нормативного состояния мест захоронения. Переданы полномочия района на уровень сельских поселений для содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг. | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 236,94 | 203,077 | 85,71 | 203,077 | 100 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализуемых мероприятий по обустройству зон отдыха на территории Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | **Основное мероприятие 3 «Создание условий для массового отдыха жителей поселений и организация обустройства мест массового отдыха», всего** | **90,324** | **90,324** | **100** | **90,324** | **100** | Текущее поддержание нормативного состояния мест массового отдыха жителей. Переданы полномочия района на уровень сельских поселений для содержания обеспечения мест массового отдыха. | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,324 | 90,324 | 100 | 90,324 | 100 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализуемых мероприятий по обустройству зон отдыха на территории Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4 «Создание Контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Корсаковского района», всего** | **299,31308** | **271,4** | **90,67** | **271,4** | **100** | Закуплен материал для обустройства контейнерных площадок. | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 299,31308 | 271,4 | 90,67 | 271,4 | 100 | 100 |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реализуемых мероприятий по обустройству зон отдыха на территории Корсаковского района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Исполнитель:** Отдел экономики, строительства и ЖКХ. Тел:8(48667)2-14-53

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыв. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная целевая программа** «**Обеспечение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Корсаковского района на 2019 - 2023 гг.**», **всего** | ***13343,92631*** | ***8345,66662*** | 62,5 | ***8345,66662*** | 100 |  | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6715,63379 | 1717,3741 | 25,6 | 1717,3741 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | ***6628,29252*** | ***6628,29252*** | 100 | ***6628,29252*** | 100 |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: Доля автодорог на территории Корсаковского района соответствующих нормативам |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  |  |  |  |  | 92 |
|  | факт |  |  |  |  |  | 92 |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | ***Основное мероприятие 1.1* «Выявление несоответствия автомобильных дорог установленным нормам», всего** | **0** | **0** | **100** | **0** | **100** | Разработка методов устранения несоответ ствия |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ***Основное мероприятие 1.2* «Разработка проектно-сметной документации на планируемые виды работ», всего** | **212,5** | **176,113** | **82,8** | **176,113** | **100** | Получение положительного заключения Государственной экспертизы |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 212,5 | 176,113 | 82,8 | 176,113 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ***Основное мероприятие 1.3* «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог», всего** | ***0*** | ***0*** | **100** | **0** | **100** | Определению подрядной организации, заключение муниципального контракта.  выполнение работ в полном объеме |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | 100 | 0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ***Основное мероприятие 1.4* «Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», всего** | **6628,29252** | **6628,29252** | **100** | **6628,29252** | **100** | Предоставление субсидий из областного дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет \*) | **6628,29252** | **6628,29252** | **100** | **6628,29252** | **100** |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ***Основное мероприятие 1.5* «Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них », всего** | ***71*** | **66,952** | **94,3** | **66,952** | **100** | Определению подрядной организации, заключение муниципального контракта.  выполнение работ в полном объеме |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***71*** | **66,952** | **94,3** | **66,952** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ***Основное мероприятие 1.5* «Содержание автомобильных дорог» всего** | **1531,68720** | **1377,68720** | **89,9** | **1377,6872** | **100** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **1531,68720** | **1377,5281** | **89,9** | **1377,5281** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7. | *Основное мероприятие 7* «**Обеспечение развития и**  **функционирования системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: - инвентаризация, паспортизация,**  **диагностика, обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных участков;- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества,необходимого для строительства, капитального ремонта, ремонта и содержанияавтомобильных дорог общего пользования местного значения.**», всего | **4900,44659** | **0** | **0** | **0** | **100** | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение кадастровых и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | **4900,44659** | **0** | **0** | **0** | **100** |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Исполнитель:** Андреева А. Г. Начальник отдела экономики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Тел:8(48667)2-14-53

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района»,всего** | 11,3 | 11,1 | 98 % | 11,1 | 98 % | Из 7 ме-роприятий выполне-но 3 ме-роприя-тия | 45% | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 11,3 | 11,1 | 98 % | 11,1 | 98 % | Из 7 ме-роприятий выполне-но 3 ме-роприя-тия | 45% | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **«Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района», всего** | 11,3 | 11,1 | 98 % | 11,1 | 98 % | 0 | 0 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 11,3 % | 11,1 | 98 % | 11,1 | 98 % | 0 | 45 % | |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | доля выполнения основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | плановое значение за 2021 год |  |  |  |  |  |  | 45 % | |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. | ***Подпрограмма 1***  «**Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района»,**  ***», всего*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | *…. И т.д. по всем основным мероприятиям подпрограммы* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Целевые индикаторы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | доля …….(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | плановое значение на 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | фактически достигнуто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ***Подпрограмма 2***  ***«***  ***», всего*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | *…. И т.д. по всем основным мероприятиям подпрограммы* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Целевые индикаторы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доля …….(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плановое значение на 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | фактически достигнуто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель: Есаулова Т. Е. тел. 2-15-03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора | Предусмотрено  в муниципаль-  ном бюджете,  тыс. руб | Финансирование | | Освоено | | Результаты  выполнения мероприятий | Достижение плано-вых значений целе-  вых индикаторов |
| Сумма,  тыс. руб | % | Сумма,  тыс. руб | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие архивного дела в Корсаковском районе», всего** | 91,0 | 91,0 | 100 | 91,0 | 100 | Совершенствование системы обеспечения хранения, комплекто-вания, учета и использования документов  Архивного фонда РФ | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 91,0 | 91,0 | 100 | 91,0 | 100 |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Улучшение и модернизация материально-технической базы муниципального архива. Обеспечение нормативных режимов хранения документов (охранного, температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического) всего*** | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | Повышение уровня безопасности хранения документов Архивного фонда РФ на территории района | **100** |
|  | в том числе: |  | | | | |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Степень реализации мероприятий, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности хранения архивных документов в помещениях муниципального архива |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
|  | (3) Доля закартонированных архивных документов от общего числа запланированных на год |  |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | ***Развитие информационных архивных технологий, расширение доступа пользователей к архивной информации*** | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 100 | Пополнение архивных фондов муниципального архива.  Повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела.  Расширение доступа населения к архивным документам.  Повышение уровня безопасности хранения документов Архивного фонда РФ на территории района | **100** |
|  | в том числе: |  | | | | |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы : |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)Уровень выполнения Показателей основных направлений и результатов деятельности развития архивного дела на соответствующий год |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (%) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
|  | (4)Доля сведений, включенных в общеотраслевую базу данных (программный комплекс) «Архивный фонд», от запланированных на год |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (запись) |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 1500 |
|  | (5)Доля запросов, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших  в муниципальный архив запросов |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021  год (%) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
|  | (7)Уменьшение количества организаций-источников комплектования муниципального архива, хранящих документы в ведомственных архивах сверхустановленного срока, от общего числа организаций-источников комплектования |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021  год (%.) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | ***Совершенствование работы муниципального архива района, архивов организаций-источников комплектования муниципального архива района, всего*** | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 100 | Пополнение архивных фондов муниципального архива.  Повышение качества  и доступности муниципальных услуг  в области архивного дела | **100** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)Уровень выполнения Показателей основных направлений и результатов деятельности развития архивного дела на соответствующий год, |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (%.) |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  | 100 |
|  | (7) Уменьшение количества организаций-источников комплектования муниципального архива, хранящих документы в ведомственных архивах сверхустановленного срока, от общего числа организаций-источников комплектования |  |  |  |  |  | **100** |
|  | плановое значение на 2021 год (%.) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 100 |

**Исполнитель: Васькина Н. В. тел. 2-13-43**

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Корсаковском районе» со сроком реализации на 2020-2025 годы», всего** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | Разработана сметная документация обустройство 4 спортивно – игровых сооружений | ***0%*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Подрограмма 1*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», всего** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0%*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов развития сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение за 2020 год |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1. | **Основное мероприятие**  **«Современный облик сельских территорий*», всего*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *Обустройство плоскостного спортивного*  *сооружения в мкр. Березовый напротив дома №3*  *с. Корсаково, Корсаковского района, Орловской области* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0%*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет \*) | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | внебюджетные источники | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов развития сельской местности» |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| *1.2* | *Обустройство многофункционального плоскостного спортивного сооружения на месте старого стадиона в с. Корсаково Корсаковского района Орловской области* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | ***0%*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов развития сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3*. | *Обустройство плоскостного спортивного сооружения в д. Нечаево Корсаковского района Орловской области* | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | областной бюджет \*) | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | | |
|  | федеральный бюджет \*) | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | внебюджетные источники | ***0*** | ***0*** |  | ***0*** | ***0*** |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Увеличение количества реализованных на сельских территориях проектов развития сельской местности» |  |  |  |  |  |  | ***0%*** |
|  | плановое значение на 2020 год |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | ***0*** |

**Исполнитель:** Касумова З. М. **тел. 2-14-53**

**«Развитие предпринимательства и деловой активности в Корсаковском районе на 2020 - 2024 годы» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено в муниципальном бюджете, тыс. рублей** | | **Финансирование** | | **Освоено** | | | | **Результаты выполне- ния мероприятий** | | **Достижение плановых зна­чений целевых индикаторов** |
| **Сумма, тыс. руб­лей** | **Процент, %** | **Сумма, тыс. руб­лей** | | **Про­цент,**  **%** | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие предпринимательства и деловой активно­сти в Корсаковском районе на 2020-2024 годы», всего** | **300,0** | | 300,0 | 100 | 300,0 | | 100 | |  | | 118,2% |
|  | в том числе: |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | 00 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  | |  |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | | 300,0 | 100 | 300,0 | | 100 | |  | |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1. | ***«Развитие и поддержка малого и среднего предприни­мательства в Корсаковском районе на 2020-2024 годы» -* всего** | ***0,0*** | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  | |  |
|  | в том числе: |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | ***0,0*** | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1.1. | ***Мероприятия, направленные на совершенствование нор­мативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП» - всего*** | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | | Количество принятых НПА за 2021г. -1 ед. | | 100% |
|  | в том числе: |  | |  |  |  | |  | |
|  | местный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |
|  | федеральный бюджет ♦) | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 | |
|  | Целевые индикаторы: |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | Количество принятых НПА, регулирующих сферу предпринимательства (%) |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  | |  |  |  | |  | |  | | 1 |
|  | фактически достигнуто |  | |  |  |  | |  | |  | | 1 |
| 1.2. | ***«Мероприятия финансовой поддержки субъектов МСП в приоритетных направлениях экономики Корсаковского района » - всего*** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | Количество субъектов МСП, которым оказана финансовая поддержка за 2021г.- 0 ед. | 0% |
|  | в том числе: |  |  | |  | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Количество субъектов МСП, которым оказана финан­совая поддержка (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
| 1.3. | ***«Мероприятия, направленные на расширение деловых возможностей субъектов МСП» - всего*** | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | | Количество мероприятий в 2021г. – 0ед. Количество вновь созданных субъектов МСП – 4 ед. | 400% |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Участие в конференциях(%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 4 |
| 1.4. | ***«Мероприятия, обеспечивающие открытость и доступ­ность информации по вопросам предпринимательской деятельности» - всего*** | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | Количество проведенных мероприятий в 2021г. -0 ед. | 0% |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Федеральный бюджет\*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 3 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
| 2. | *«Развитие торговой деятельности на территории Корсаковского района на 2020-2024 годы» - всего* | **300,0** | 300,0 | | 100 | | 300,0 | | 100 | |  |  |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | | 100 | | 300,0 | | 100 | |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям подпрограммы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| *2.1.* | *«Мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующие торговую деятельность» - всего* | *0,0* | *0,0* | | *0* | | *0,0* | | *0* | | Количество принятых НПА в 2021г. - 3 ед. Количество направленной в СМИ информации о состоянии развития торговой деятельности Корсаковского района – 0 ед. | 300% |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Количество принятых НПА, регулирующих торговую деятельность (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.2. | *«Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной активности в торговой сфере» - всего* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Количество новых открытых торговых объектов в 2021г. – 4 ед. | 400 % |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
|  | областной бюджет\*) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Количество прогнозных показателей (инфор­мации) развития торговой сферы (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 4 |
| 2.3. | *«Мероприятия, направленные на повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики» - всего* |  |  | |  | |  | |  | | Количество прове-денных сезонных и  тематических ярма-  рок на территории района в 2021г. – О ед. | 0 % |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Количество опубликованной информации по торговой деятельности (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
| 2.4. | *«Мероприятия, направленные на развитие и совершенствование рыночных форм торговли» - всего* | 0,0 | 0,0 | | **0** | | 0,0 | | 0 | |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Количество новых открытых торговых объек­тов (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
| 2.5. | *«Мероприятия, направленные на развитие сельской торговли» - всего* | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | Количество удаленных и малочисленных насе ленных пунктов района, обеспеченных товарами первой необходимости в 2021г.- 1ед | 100% |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Число сетевой торговли (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 1 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 1 |
| 2.6. | *«Мероприятия, направленные на повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы* | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  | 0% |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Утвержденная схема размещения нестацио­нарных торговых объектов на территории рай- она(%) |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | |  | 0 |
| 2.7. | *«Мероприятия, направленные на стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговой деятельности» - всего* | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | | Количество хозяй­ствующих субъектов, поощренных призами в 2021г. – 0 ед. | 0 % |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | | Количество организованных мероприятий с участием хозяйствующих субъектов района в 2021г. - 0 ед. |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | областной бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 0 | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | доля (%) |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  | |  | |  | |  | | 2 |
|  | фактически достигнуто |  |  | |  | |  | |  | | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из ср областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Главный специалист отдела бухгалтерии Н. В. Мешкова тел.(848667)2-13-70** |

| **№** | **Наименование программного документа,**  **мероприятия, целевого индикатора** | **Предусмотрено**  **в муниципальном бюджете,**  **тыс. рублей** | **Финансирование** | | **Освоено** | | **Результаты выполнения мероприятий** | **Достижение плановых значений целевых индикаторов** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** | **Сумма,**  **тыс. рублей** | **Процент,**  **%** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Укрепление общественного здоровья населения Корсаковского района на 2020-2024 годы», всего** | **3,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Уменьшится доля продаж алкогольной и табачной продукции, смертность мужчин и женщин в возрасте 16-59 лет. | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Противодействие распространению потребления алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшится доля продаж алкогольной и табачной продукции, смертность мужчин и женщин в возрасте 16-59 лет. | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |
|  | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| **2.** | **Основное мероприятие 2.**  **Пропаганда здорового питания, всего** | **3,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | Уменьшится доля продаж алкогольной и табачной продукции, смертность мужчин и женщин в возрасте 16-59 лет. | **100%** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет \*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Смертность женщин и мужчин в возрасте 16-59(на 1 тыс.человек) |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  | фактически достигнуто |  |  |  |  |  |  | 4,5 |

\*) При наличии финансирования следует представить информацию о заключенных договорах (контрактах) на финансирование мероприятий из средств областного и федерального бюджетов.

\*\*) Указать причины неполного освоения средств

**Исполнитель:** Отдел социальной политики и координации социальных программ тел. 8(48667)2-13-18