**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 2022 год**

1. **Общие сведения**

Доклад подготовлен отделом экономики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Корсаковского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского района, утверждённым постановлением администрации Корсаковского района от 6 сентября 2013 года № 337, на основании сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2022 году на территории муниципального образования действовали 22 муниципальные программы (далее по тексту – МП), включающие в себя 13 подпрограмм, на реализацию которых за счёт всех источников финансирования планировалось направить 114022,77953 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств местного бюджета – 52 522,83144 тыс. руб.;

- за счёт средств областного бюджета – 56661,4 тыс. руб.;

- за счёт средств федерального бюджета – 4531,54809 тыс. руб.;

- за счёт внебюджетных средств – 307 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию МП составили 109138,26325 тыс. руб. или 95,72 % от запланированного объёма, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета – 47638,40012 тыс. руб.;

- за счёт средств областного бюджета –56661,31504 тыс. руб.;

- за счёт средств федерального бюджета – 4531,54809тыс. руб.;

- за счёт внебюджетных средств – 307 тыс. руб.

Исполнение бюджетных обязательств и достижение целевых индикаторов

в ходе реализации муниципальных программ за 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы Корсаковского района | Ответственный исполнитель | Бюджет | | | Степень освоения целевых индикаторов |
| План. тыс.рублей | Факт. Тыс.рублей | Степень финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Образование в Корсаковском районе 2019-2022гг. | Отдел образования администрации Корсаковского района | 79 243,84509 | 78559,5057 | 99,1 % | 92% |
| 2 | Управление имуществом муниципального образования  2019-2023гг. | Администрация Корсаковского района | 83,23 | 83,23 | 100 % | 5,33 % |
| 3 | Комплексное развитие сельских территорий в Корсаковском районе» со сроком реализации на 2020-2025 годы | Администрация Корсаковского района | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 4 | Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Корсаковском районе 2019-2023гг. | Администрация Корсаковского района | 2011,72828 | 2011,72828 | 100% | 78,5 % |
| 5 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района 2019-2023гг. | Администрация Корсаковского района | 43,8 | 40,785 | 93% | 45% |
| 6 | Развитие архивного дела в Корсаковском районе 2019-2022гг. | Администрация Корсаковского района | 100,5 | 100,5 | 100% | 100% |
| 7 | Развитие отрасли культуры в Корсаковском районе 2022-2025гг. | Отдел культуры администрации Корсаковского района | 11030,74954 | 10934,80468 | 99,13% | 99,55% |
| 8 | Управление муниципальными финансами Корсаковского района 2018-2022гг. | Финансовый отдел администрации Корсаковского района | 3498,4 | 3498,4 | 100% | 76,1% |
| 9 | Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Корсаковском районе 2022-2025гг. | Администрация Корсаковского района | 34,43686 | 34,43686 | 100% | 119,6% |
| 10 | Организация работы с молодежью в Корсаковском районе 2018-2022гг. | Администрация Корсаковского района | 60 | 60 | 100% | 100% |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском районе 2018-2022гг. | Администрация Корсаковского района | 36 | 36 | 100% | 71,79% |
| 12 | Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Корсаковского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2022гг. | Администрация Корсаковского района | 12 | 12,0 | 100% | 75% |
| 13 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Корсаковском районе 2018-2022гг. | Администрация Корсаковского района | 29,8 | 24,3 | 82% | 100% |
| 14 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  2022-2025гг. | Администрация Корсаковского района | 72,2005 | 44,5585 | 61,7% | 118% |
| 15 | Профилактика терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Корсаковского района Орловской области 2022-2025гг. | Администрация Корсаковского района | 0 | 0 | 0% | 100% |
| 16 | Развитие муниципальной службы в Корсаковском районе на 2022-2025 годы» | Администрация Корсаковского района | 32,5 | 32,5 | 100% | 78,5 % |
| 17 | Ремонт, содержание муниципального жилищного фонда, а также приобретение благоустроенных жилых помещений в муниципальный жилой фонд администрации Корсаковского района Орловской области 2022-2025 гг. | Администрация Корсаковского района | 3,5 | 3,5 | 100% | 62,5 % |
| 18 | Развитие информационного общества на территории Корсаковского района на 2022-2025 годы | Администрация Корсаковского района | 62,1 | 62,1 | 100% | 100% |
| 19 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Корсаковском районе на 2022-2025 годы | Администрация Корсаковского района | 55 | 29,3 | 53% | 120% |
| 20 | Обеспечение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Корсаковского района на 2019 – 2023гг. | Администрация Корсаковского района | 17309,48551 | 13269,11281 | 76,6 % | 100% |
| 21 | Развитие предпринимательства и деловой активно­сти в Корсаковском районе на 2020-2024 годы | Администрация Корсаковского района | 300 | 300 | 100% | 42,5 % |
| 22 | Укрепление общественного здоровья населения Корсаковского района на 2020-2024 годы | Администрация Корсаковского района | 3,5 | 3,5 | 100 | 112,5% |

Финансирование в 2022 году не получили муниципальные программы:

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Корсаковского района Орловской области 2022-2025 гг.»

«Комплексное развитие сельских территорий в Корсаковском районе» со сроком реализации на 2020-2025 годы»

Полное запланированное финансирование получили 14 программ:

«Развитие предпринимательства и деловой активности в Корсаковском районе на 2020-2024 годы»

«Управление имуществом муниципального образования 2019-2023гг.»

«Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Корсаковском районе 2019-2023гг.»

«Развитие архивного дела в Корсаковском районе 2019-2022гг.»

«Управление муниципальными финансами Корсаковского района 2018-2022гг.»

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Корсаковском районе 2022-2025гг.»

«Организация работы с молодежью в Корсаковском районе 2018-2022гг.»

«Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском районе на 2018-2022гг.»

«Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Корсаковского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2022гг.»

«Развитие муниципальной службы в Корсаковском районе на 2022-2025 годы»

«Развитие информационного общества на территории Корсаковского района на 2022-2025 годы»

«Развитие предпринимательства и деловой активности в Корсаковском районе на 2020-2024 годы»

«Укрепление общественного здоровья населения Корсаковского района на 2020-2024 годы»

«Ремонт, содержание муниципального жилищного фонда, а также приобретение благоустроенных жилых помещений в муниципальный жилой фонд администрации Корсаковского района Орловской области 2022-2025 гг.»

«**Результаты мониторинга достижения показателей реализации**

**муниципальных программ**

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Корсаковского района средняя степень достижения в 2022 году целевых показателей составила 81,7%*.*

По муниципальным программам Корсаковского района отмечена необходимость доработки системы показателей муниципальных программ Корсаковского района в части корректировки плановых значений на 2023 и последующие годы с учетом достигнутого уровня в отчетном периоде.

1. **Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

**«Высоко результативные»**:

1. «Образование в Корсаковском районе 2019-2022гг.»;
2. «Развитие архивного дела в Корсаковском районе 2019-2022гг.»
3. «Развитие отрасли культуры в Корсаковском районе 2022-2025гг.»
4. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Корсаковском районе 2022-2025гг.»;
5. «Организация работы с молодежью в Корсаковском районе 2018-2022гг.»;
6. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Корсаковском районе 2018-2022гг.»;
7. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Корсаковского района Орловской области 2022-2025гг.»;
8. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2022-2025гг.»
9. «Развитие информационного общества на территории Корсаковского района на 2022-2025 годы»;
10. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Корсаковском районе на 2022-2025 годы».
11. «Обеспечение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Корсаковского района на 2019 – 2023гг»
12. «Развитие предпринимательства и деловой активности в Корсаковском районе на 2020-2024 годы»
13. «Укрепление общественного здоровья населения Корсаковского района на 2020-2024 годы»

**«Средне результативные»:**

1. «Управление муниципальными финансами Корсаковского района 2018-2022гг.»
2. «Развитие физической культуры и спорта в Корсаковском районе на 2018-2022гг.»;
3. «Развитие муниципальной службы в Корсаковском районе на 2018-2021 годы»;
4. «Улучшение условий и охраны труда в организациях Корсаковского района 2019-2023гг.»
5. «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Корсаковском районе 2019-2023гг.»
6. «Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Корсаковского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018-2022гг.»
7. «Ремонт, содержание муниципального жилищного фонда, а также приобретение благоустроенных жилых помещений в муниципальный жилой фонд администрации Корсаковского района Орловской области 2022-2025 гг.»

**«Низко результативные»:**

1. «Комплексное развитие сельских территорий в Корсаковском районе» со сроком реализации на 2020-2025 годы»
2. «Управление имуществом муниципального образования 2019-2023гг.»;

**IV Рекомендации по подготовке муниципальных программ**

В соответствии постановления администрации Корсаковского района от 6 сентября 2013 года № 337, а именно, не выполнении некоторыми исполнителями МП утверждённого данным постановлением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Корсаковского района, предлагаю:

1.Исполнителям МП своевременно вносить изменения в МП, а также своевременно предоставлять в отдел экономики годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности МП (ежегодно до 1 марта, согласно п. 23 утверждённого Порядка).

2. Прошу обратить внимание на реализацию муниципальных программ «Комплексное развитие сельских территорий в Корсаковском районе со сроком реализации на 2020 – 2025 годы», «Управление имуществом муниципального образования 2019 – 2023 гг.»

Годовые отчёты МП, предоставленные ответственными исполнителями МП, всего 22 отчёта.

Главный специалист отдела экономики,

строительства и ЖКХ З. М. Касумова